附件1

广西既有住宅加装电梯工作事项表

（供参考）

| 序号 | 事项名称 | 管理部门 | 提交材料 | 办结时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社区登记 | 社区居民委员会 | 1.既有住宅加装电梯业主意愿征询表、工程设计方案意见征询表 2.既有住宅加装电梯业主意愿表决结果 3.经表决同意的既有住宅加装电梯工程设计方案文本及附属图件 4.既有住宅加装电梯协议书 | 申请人自行办理，当场办结 |
| 2 | 协议和方案公示 | 由社区居民委员会指导和监督开展 | 1.既有住宅加装电梯业主意愿征询表、工程设计方案意见征询表 2.既有住宅加装电梯业主意愿表决结果 3.经表决同意的既有住宅加装电梯工程设计方案文本及附属图件 4.既有住宅加装电梯协议书 | 公示期不得少于10个工作日 |
| 3 | 条件审查 | 项目所在地住房城乡建设主管部门或者辖区人民政府确定的加装电梯工作管理办公室 | 1.既有住宅加装电梯申请书 2.同意加装电梯业主的身份证明及房屋权属证明材料 3.经社区居民委员会核实盖章确认的既有住宅加装电梯业主意愿征询表、工程设计方案意见征询表，既有住宅加装电梯业主意愿表决结果，既有住宅加装电梯协议书，既有住宅加装电梯工程设计方案文本及附属图件 4.经社区居民委员会核实盖章确认的公示情况记录（附公示照片）、收到的异议材料和调解情况记录（有异议时提供） 5.授权委托书（若有代理申请人时提供，还应提供代理人身份证明文件） 6.由拟加装电梯的既有住宅原设计单位、或者具有相应资质的设计单位或工程质量检测（房屋安全鉴定）机构出具的房屋结构安全意见 7.满足建筑消防设计规范说明 | 5个工作日内办结 |
| 4 | 核发建设工程规划许可证 | 项目所在地自然资源主管部门 | 1.《建设工程规划许可证申请表》 2.通过条件审查的加装电梯工程设计方案文本及附属图件 3.既有住宅加装电梯条件审查意见书 | 10个工作日内办结 |
| 5-1 | 核发建筑工程施工许可证 （30万元以上且建筑面积300㎡及以上项目办理） | 项目所在地住房城乡建设（或行政审批）主管部门 | 1.现场具备施工条件承诺书 2.建筑工程施工许可证申请表 3.建设工程规划许可证及其附件 4.施工图设计文件审查合格书（含消防）及工程信息附表 5.加装电梯工程施工、监理（若有）合同（依法必须招标的项目同时提供中标通知书） 6.既有住宅加装电梯工程质量安全承诺书 | 5个工作日内办结，同步办理建设工程质量安全监督登记 |
| 5-2 | 建筑工程施工告知 （30万元以下或建筑面积300㎡以下项目办理） | 项目所在地住房城乡建设主管部门 | 1.既有住宅加装电梯工程施工告知承诺书 2.既有住宅加装电梯工程质量安全承诺书 3.建设工程规划许可证及其附件 4.加装电梯工程施工、监理（若有）合同 5.施工图设计文件审查合格书（含消防）及工程信息附表 | 申请人自行办理，当场办结 |
| 6 | 电梯安装告知 | 项目所在地市场监管部门 | 施工告知单 | 现场办理/网上办理，2个工作日内办结 |
| 7 | 电梯使用登记 | 项目所在地市场监管部门 | 1.特种设备使用登记表 2.电梯使用单位统一社会信用代码的主体资格证明或者个人身份证明 3.电梯产品合格证（含产品数据表） 4.电梯安装监督检验合格报告 | 3个工作日内办结 |
| 8 | 规划条件核实 | 项目所在地自然资源主管部门 | 1.建设工程规划核实意见表 2.竣工测量成果 | 3个工作日内办结 |
| 9 | 消防备案 | 项目所在地住房城乡建设主管部门 | 1.建设工程消防验收备案表 2.涉及消防的既有住宅加装电梯工程竣工图纸 3.既有住宅加装电梯工程竣工验收（消防查验）报告 | 3个工作日内办结 |
| 10-1 | 竣工验收备案 （30万元以上且建筑面积300㎡及以上项目办理） | 项目所在地住房城乡建设主管部门 | 1.建设工程竣工验收备案表 2.既有住宅加装电梯工程竣工验收报告 3.既有住宅加装电梯工程质量竣工验收意见书 4.既有住宅加装电梯工程竣工图纸 5.施工单位签署的工程质量保修书 6.建设工程规划核实意见表 7.建设工程消防验收备案凭证 8.特种设备使用登记证（电梯） | 3个工作日内办结 |
| 10-2 | 竣工验收告知 （30万元以下或建筑面积300㎡以下项目办理） | 项目所在地住房城乡建设主管部门 | 1.既有住宅加装电梯工程竣工验收告知书 2.既有住宅加装电梯工程竣工验收报告 3.既有住宅加装电梯工程质量竣工验收意见书 4.既有住宅加装电梯工程竣工图纸 5.施工单位签署的工程质量保修书 6.建设工程规划核实意见表 7.建设工程消防验收备案凭证 8.特种设备使用登记证（电梯） | 申请人自行办理，当场办结 |

注：1.“30万元以上项目”：指的是除电梯设施设备及电梯安装造价外的投资额在30万元以上（含30万元）的既有住宅加装电梯工程。

2.“30万元以下项目”：指的是除电梯设施设备及电梯安装造价外的投资额在30万元以下的既有住宅加装电梯工程。

3.本事项表仅供各市、县（市、区）参考，具体办理事项程序及材料清单以各市、县（市、区）根据实际制定发布内容为准。

附件2

既有住宅加装电梯工程质量安全承诺书（样式）

（行政主管部门）：

现对                           加装电梯工程建设作出如下承诺：

本单位在开展该项目规划、勘察、设计、施工、监理、电梯安装、验收、维保等工作时均严格执行国家有关质量和安全生产的法律法规规章、现行国家工程建设强制性标准、行业标准、地方标准及消防设计审查验收有关规定，符合国家、广西及      市既有住宅加装电梯相关文件要求。参建各方切实履行工程质量与安全生产的责任和义务，依法依规承担该工程建设相应的安全、质量、消防、信访等法律责任。如承诺内容不属实，本单位愿意承担相关法律责任，同意将失信信息录入诚信档案并在公开平台上进行公示，接受相应的行政处罚；行政审批决定机关有权依法不予许可或撤销已作出的行政许可决定。

建设单位（签字或盖章）：           勘察单位（盖章）：

年    月   日                     年    月   日

设计单位（盖章）：                 施工单位（盖章）：

年    月   日                     年    月   日

监理单位（盖章）：（若有）         电梯安装企业（盖章）：

年    月   日                     年    月   日

（本承诺书一式x份，由xx部门及建设、勘察、设计、施工、监理、电梯安装单位各执一份）

附件3

既有住宅加装电梯工程施工告知承诺书（样式）

住房城乡建设局：

由建设单位                                    建设的

加装电梯工程，施工单位为                                      ，现申请开工，双方作出如下承诺：

1.本加装电梯工程除电梯设施设备及电梯安装造价外，投资额在30万元以下/建筑面积在300平方米以下。

2.施工现场已经具备施工条件。

3.施工区域内地上物拆迁进度符合施工要求（如有）。

4.本工程进场开工日期为：     年     月     日。

本单位在此所作的承诺真实有效。如承诺不实或不履行承诺，愿意承担相关法律责任，并接受住房城乡建设主管部门及其他相关部门依据有关法律法规等给予的行政处罚及处理。

建设单位项目负责人签字：

施工单位法定代表人签字：

建设单位（签字或盖章）                 施工单位（公章）

年   月   日                        年   月   日

（本承诺书一式三份，由xx住房城乡建设局、建设单位、施工单位各执一份）

附件4

既有住宅加装电梯工程竣工验收告知书（样式）

住房城乡建设局：

项目已于    年   月   日由建设单位                                          组织项目工程总承包单位                                    、勘察单位                          、设计单位                      、施工单位                    、监理单位                、电梯安装企业                （依据项目实际情况增加参建单位）共同开展工程竣工验收。经现场实地验收，形成工程质量合格的一致验收意见。具体验收情况详见《建设工程竣工验收报告》及《建设工程质量竣工验收意见书》。

特此告知。

建设单位（签字或盖章）：

年    月   日

（本承诺书一式两份，由xx住房城乡建设局、建设单位各执一份）

附件5

既有住宅加装电梯业主意愿征询表（样式）

项目地址：          市         区      路      街道          社区        小区        幢         单元

| 序号 | 房屋 产权人 | 身份证号 | 房屋产权号 （楼层） | 产权 面积㎡ | 意见 （是否同意加装电梯） | 联系电话 | 签名 （加盖手印） | 签字 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

统计人（签字按手印）：                                                       统计日期：       年      月      日

社区居民委员会（签字盖章）：                                                确认日期：       年      月      日

注明：1. 产权人根据个人意愿在“意见”栏中，填写“同意并参与”、“同意但不参与”、“不同意”、“弃权”四种类型意见之一。

2. 根据相关规定，每户业主一票。业主因故无法由本人签字的，应当出具授权委托书，委托他人签字。

附件6

既有住宅加装电梯工程设计方案意见征询表（样式）

项目地址：          市         区      路      街道          社区        小区        幢         单元

| 序号 | 房屋 产权人 | 身份证号 | 房屋产权号 （楼层） | 产权 面积㎡ | 意见 （是否同意建设方案） | 联系电话 | 签名 （加盖手印） | 签字 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

统计人（签字按手印）：                                                      统计日期：       年      月      日

社区居民委员会（签字盖章）：                                                确认日期：       年      月      日

注明：1. 产权人根据个人意愿在“意见”栏中，填写“同意”、“反对”、“弃权”三种类型意见之一。

2. 根据相关规定，每户业主一票。业主因故无法由本人签字的，应当出具授权委托书，委托他人签字。

附件7

既有住宅加装电梯业主意愿表决结果（样式）

市   区     路    街道     社区              小区      栋       单元于    年   月   日组织召开了业主代表大会，对既有住宅加装电梯意愿进行征询和表决。

本楼栋或单元业主总人数  人，专有部分建筑总面积     平方米；参与表决业主人数     人。占业主总人数    %，参与表决专有部分建筑面积     平方米，占专有部分建筑总面积    %。

本次意愿征询和表决结果如下：

| 表决事项 | 计数 | 同意并参与票数 | 同意但不参与票数 | 不同意 票数 | 弃权票数 | 同意 比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 既有住宅加装电梯意向 | 人数（人） |  |  |  |  |  |
|  | 专有部分 建筑面积m2 |  |  |  |  |  |
| 既有住宅加装电梯建设方案 | 人数（人） |  |  |  |  |  |
|  | 专有部分 建筑面积m2 |  |  |  |  |  |

根据《中华人民共和国民法典》《广西壮族自治区物业管理条例》等相关规定，本楼栋或单元既有住宅加装电梯事项业主表决比例（已达到/未达到）法定表决比例要求。

业主委员会（签字盖章）：（若无业主委员会，则由业主代表签字并按手印）

社区居民委员会（签字盖章）：

年   月   日

附：1.既有住宅加装电梯业主意愿征询表

2.既有住宅加装电梯工程设计方案意见征询表（此表可根据实际修改）

附件8

既有住宅加装电梯登记表（样式）

| 申请人姓名 |  | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请加装电梯地址： 市 区 路 街道 社区 小区 栋 单元 |
| 加装电梯楼栋或单元基本信息： 共有 户业主；建筑层高 层（不含地下室）；专有部分建筑总面积 平方米。 |
| 加装电梯小区所在地社区居民委员会名称： |
| 加装电梯小区业主委员会名称：（若无，可不填写） 加装电梯小区业主委员会联系方式： |
| 递交材料清单： 1.既有住宅加装电梯业主意愿征询表、工程设计方案意见征询表； 2.既有住宅加装电梯业主意愿表决结果； 3.经表决同意的既有住宅加装电梯工程设计方案文本及图件； 4.既有住宅加装电梯协议书。 |
| 社区居民委员会登记人： | 登记日期： 年 月 日 |

注：此登记表由社区居民委员会填写，一式两份，由社区居民委员会、申请人各执一份。

附件9

既有住宅加装电梯授权委托书（样式）

委托方：      市    区    路      街道     社区        小区    栋     单元同意加装电梯业主共      户

联系人：                   联系电话：

受委托方：

详细地址：

联系人：                   联系电话：

我方因无法亲自办理       市       区      路      街道         社区       小区    栋     单元加装电梯相关手续，特委托           作为我方的合法代理人，全权代表我方办理加装电梯相关事项，对被委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我方均予以认可，并承担相应的法律责任。

委托期限：自签字之日起至加装电梯事项办完为止。

委托方代表（签字并按手印）：

受委托方代表（签字并盖章）：

日期：   年   月   日

附：1.委托方代表身份证、房屋权属证明复印件

2.被委托人身份证复印件

附件10

既有住宅加装电梯申请书（样式）

住房城乡建设局（或加装电梯工作管理办公室）：

市    区     路     街道    社区            小区     栋     单元住宅建筑是     年依法建成并投入使用的建筑层数为     层（不含地下室）的无电梯住宅。为方便居民出行，现向你单位提出加装电梯申请。

请予支持为盼！

申请人：（申请人为业主代表的，签字并按手印；申请人为受委托企业的，签字并盖章）

申请人联系方式：

申请日期：   年   月   日

附：既有住宅加装电梯授权委托书

附件11

既有住宅加装电梯流程图（供参考）

# Text boxes

组织工程竣工验收（含消防查验）

到项目所在地住房城乡建设局申请办理竣工验收备案（含消防验收备案）

到项目所在地住房城乡建设局办理竣工验收告知（消防验收备案）

工程投资30万元以上且建筑面积300㎡以上

工程投资30万元以下或建筑面积300㎡以下

办理档案移交

合格

电梯安装，向特种设备检验机构申请监督检验

（10个工作日内办结）

社区盖章确认

召开业主大会，对加装电梯意向和方案进行意见征询和表决

施工图设计，委托审图机构审查

（含消防审查）

整改后重新提交申请

整改后重新提交申请

社区指导业主公示

公示期：10个工作日

表决比例不满足法定要求

出具具备加装电梯条件书面审查意见

向项目所在地自然资源局申请核发建设工程规划许可证

（10个工作日内办结）

工程竣工后，向项目所在地自然资源局

办理规划核实（3个工作日内办结）

业主意愿协调阶段

签订加装电梯协议

表决比例满足法定要求

修改方案

社区登记

向项目所在地住房城乡建设局或加装电梯管理办公室提出加装电梯申请

公示无异议或有异议但已经充分协商

项目所在地住房城乡建设局或加装电梯管理办公室开展条件审查

（5个工作日内办结）

符合条件的

不符合条件的

符合要求的

核发建设工程规划许可证

不符合要求的

工程投资30万元以上且建筑面积300㎡以上

工程投资30万元以下或建筑面积

300㎡以下

电梯安装前，电梯施工单位向项目所在地设区市市场监管局办理电梯安装告知

（2个工作日内办结）

办理电梯使用登记证

方案公示阶段

条件审查阶段

规划审批阶段

工程竣工验收阶段

电梯安装登记阶段

设计施工阶段

合格

办理施工手续

相关业主加装电梯意愿征询

提出加装电梯初步方案

意向业主成立加装电梯工作筹备组

向项目所在地住房城乡建设局或行政审批局申请核发建筑工程施工许可证

（5个工作日内办结）

到项目所在地住房城乡建设局办理施工告知

（当场办结）