## 完成情况
鱼峰区交通运输局2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目完成情况表
填表单位：交通运输局
建设地点 |  |  | 项目名称 | 主要建设内容 | 建设规模 | 总投资（万元） | 资金来源与结构（万元） |  |  |  |  | 项目实施单位 | 项目施工单位 | 实施期限 | 监理单位 | 设计单位 | 受益人口 |  | 绩效目标 | 预期效益 | 项目开竣工时间 | 资金支出和报账（万元） | 联农带农机制 | 检查验收结果 | 绩效目标实现结果
序号 | 乡镇 | 实施地点 |  |  |  |  | 财政衔接资金合计 | 中央财政衔接资金（万元） | 自治区财政衔接资金（万元） | 市级财政衔接资金（万元） | 县级财政衔接资金（万元） | [5 empty] | 户数 | 人数
| 白沙镇 | 白沙社区 | 白沙镇文旅产业路 | 修建0.55公里，宽4.5米的文旅产业四级道路 | 0.55 | 53.2644 | 53.2644 | 53.2644 |  |  |  | 鱼峰区交通运输局 | 广西汇联建设有限公司 | 135天 | 广西方宙工程咨询有限公司 | 中物联规划设计研究院有限公司 | 391 | 1111 | 修建0.55公里，宽4.5米的文旅产业四级道路，带动周边白沙镇旅游产业发展，改善农产品运输条件，降低运输成本。 | 与绩效表的效益指标一致 | 2023.8.28-2024.1.17 | 53.2644 | 完善基础设施建设，巩固脱贫成效。 | 通过 | 达到预期效果