附件1

既有住宅加装电梯实施流程图（供参考）

召开业主大会，对加装电梯意向和建设工程设计方案进行书面意见征询和表决

向项目所在地自然资源部门申请办理建设工程规划许可

（6个工作日内）

电梯安装前，电梯施工单位向项目所在地设区市市场监管部门办理电梯安装告知

（2个工作日内）

办理施工手续

组织工程质量竣工验收（含消防查验）

到项目所在地住房城乡建设部门办理竣工验收备案、消防验收备案

到项目所在地住房城乡建设部门办理竣工验收告知、消防验收备案

工程投资30万元及以上且建筑面积300㎡及以上

工程投资30万元以下或建筑面积300㎡以下

办理档案移交

合格

电梯安装后，向特种设备检验机构申请监督检验（形成检验结论后5个工作日内出具《电梯监督检验报告》）

社区盖章确认

施工图设计，施工图设计文件审查

（含消防审查）

社区指导业主开展公示

公示期：≥10个工作日

表决比例不满足法定要求

项目所在地住房城乡建设部门组织开展条件审查

工程竣工后，向项目所在地自然资源部门申请竣工规划核实（5个工作日内）

业主意愿征询阶段

签订加装电梯协议

表决比例满足法定要求

修改方案

社区登记

向加装电梯业务受理窗口递交加装电梯申请材料

公示无异议或有异议但已经充分协商

工程投资30万元及以上且建筑面积300㎡及以上

工程投资30万元以下或建筑面积

300㎡以下

核发建设工程规划许可证

办理电梯使用登记证

公示阶段

条件审查阶段

规划许可阶段

工程竣工验收阶段

电梯安装监督阶段

施工图设计、施工阶段

合格

制定加装电梯建设方案

意向业主成立加装电梯工作筹备组

向项目所在地住房城乡建设部门申请办理建筑工程施工许可

（5个工作日内）

到项目所在地住房城乡建设部门办理施工告知

（当场办结）

出具条件审查合格意见表

符合基本条件的

审查不通过的

整改后重新提交申请

结构安全的

材料齐全的依规受理

开展房屋安全鉴定

投入使用前或投入使用后30日内