## 预算支出绩效自评表
附件5
2023年度预算项目绩效自评表
单位（盖章）： |  | 鱼峰区住房和城乡建设服务中心
项目名称 |  |  | 园林绿化养护管理工程
主管部门 |  |  | 鱼峰区 |  |  | 项目实施单位及代码：333004
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值(10分) | 预算资金执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 38 | 6 | 1.6 | 15.78% | 1.6 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：一般公共预算 |  | 38 | 6 | 1.6 | 15.78% | 1.6
|  |  | 政府性基金预算 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 国有资本经营预算 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 鱼峰区辖区64条道路7934株乔灌木和22条块绿地47332.7㎡的园林绿化养护管理工作。 |  |  |  |  | 目标实际完成情况：年度完成养护面积47332.7㎡，乔灌木7934株。成活率达到98%以上，保存率95%以上，树穴、花池、绿化带无杂草，无污物杂物，绿篱生长旺盛，修剪整齐、合理，无死株、断档、无病虫害症状、园林设施和小品的维护、处理死危树及园林突发事件，确保良好的景观功效。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 养护面积47332.7㎡，64条道路7934株乔灌木,22条块绿地 | 10 | 养护面积47332.7㎡，乔灌木7934株。 | 养护面积47332.7㎡，乔灌木7934株。 | 10
|  | 质量指标 | 绿地养护效果明显，行道树存活率达到100%以上，道路绿化带保存率98%以上，日常养护整洁。 | 20 | 存活率100%以，保存率98%以上。 | 存活率100%以上，保存率98%以上。 | 20
|  | 时效指标 | 1-3月做好绿地卫生保洁和绿篱清洗，植物防寒、防冻，缺株补植工作，4-6月对行道树和低垂枝进行修剪清除绿地内枯枝、树叶、绿化垃圾、杂草，雨季应急处置工作。7-9月做好防台风、抗讯，高温天气抗旱，修整乔、灌木树盘工作。10-12月做好修剪、抗旱,砍伐死危树，并及时补植工作。 | 10 | 保持绿地、绿篱清洁，减少病虫害发生，防止发生冻害，及时修剪排查安全隐患。 | 安时完成100% | 10
|  | 成本指标 | 成本控制在区预算之内。 | 10 | 预算执行率100% | 预算执行率100% | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 对管辖区的绿化养护卫生保洁，和绿篱清洗，乔灌木进行修剪，提升街道、小巷的面貌，保持了良好的绿地景观功效。 | 15 | 保持良好园林景观功效。 | 保持良好园林景观功效。 | 15
|  | 生态效益 指标 | 观景色彩丰富，四季花开不断，常年绿树成荫，的花园城市效果。 | 15 | 打造魅力鱼峰，营造良好生态环境 | 打造魅力鱼峰，营造良好生态环境 | 15
|  | 可持续影响指标 | 构建生态宜居城市，营造整洁优美人居环境。 | 10 | 构建生态宜居城市，营造整洁优美人居环境。 | 构建生态宜居城市，营造整洁优美人居环境。 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 通过群众对绿化养护的调查满意度。 | 10 | 96% | 96% | 10
总 分 |  |  | 100
| 填报人：辛桂林 |  |  |  | 联系电话：0772-2135597 单位负责人：王劲
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。