## Sheet1
附件2
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 吴子均 3161260
主管部门 |  |  | 柳州市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 鱼峰区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） | 分值 | 执行率 | 得分
（C/B）
|  |  | 年度资金总额： | 3874 | 6779 | 6779 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 3874 | 6779 | 6779 | - | 100%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过使用衔接资金项目建设，促进脱贫村致富，带动脱贫户就业，促进农民增收，改善村庄公共环境，健全农村人居环境长效管护机制 |  |  |  |  | 通过使用衔接资金项目建设，促进脱贫村致富，带动脱贫户就业，促进农民增收，改善村庄公共环境，健全农村人居环境长效管护机制
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 项目实施数量 |  | 20 | ≥45 | 52 | 20
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （≥100%） |  | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥100%） |  | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 资金投入 |  | 10 | ≤6780万元 | 6779万元 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益人口数 |  | 15 | ≥25000人 | 27158人 | 15
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 15 | ≥5年 | 5年 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥95%） |  | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无
注：1.2024年设定的各项绩效指标及具体数值已锁定，可从扶贫项目库系统平台取数。2.资金情况分值10分，根据全年资金安排和使用情况填写全年预算数、全年执行数和执行率，按执行率计分。依据：财政衔接资金安排（调整）文件和相关支付凭证。3.年度总体目标无分值，根据年初设定目标填写年度实际完成情况综述，尽量简洁明了，数据与单项绩效目标相衔接。4.绩效目标：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分 。项目主管部门自行设定三级指标得分，按比例得分定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值*该指标分值 。必须填写年度指标值和全年实际值的具体数字，以及未完成原因及拟采取的改进措施 。依据：验收表、竣工结算报告、补助发放表、贫困户帮扶手册、支付凭证、调查问卷等。