## 一般债
附件1
截止2024年末发行的新增政府一般债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [5 empty] | 债券项目情况 | [6 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况
[10 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
柳州市鱼峰区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 183.47 | 2023-02-16 | 3.04 | 10年 | 鱼峰区2023年度城市背街小项整治改造提升项目 | 鱼峰区 | 413.9 | 183.47 |  | 68.25 | 已完工 | 项目已完工未做结算审核
柳州市鱼峰区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 3163.68 | 2023-02-16 | 3.04 | 10年 | 鱼峰区2023年城镇保障性安居工程项目 | 鱼峰区 | 10014.6 | 3163.68 | 2018.7 | 432.61 | 鱼峰区2023年老旧小区改造项目均已开工建设，主体及配套工程整体施工进度为30%。因资金支付不及时，长期拖欠工程款，项目整体实施进度缓慢，目前均已停工。
鱼峰区交通运输局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 777 | 2023-02-16 | 3.04 | 10年 | 鱼峰区乡村道路三项工程 | 鱼峰区 | 3000 | 777 | 93.0191 | 93.02 | 三项工程项目正在投资建设中
鱼峰区财政局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 500 | 2023-02-16 | 3.04 | 10年 | 柳州市龙翔食品产业园 | 鱼峰区 | 27214.44 | 500 | 25556.02 | 500 | 已投入运营
鱼峰区教育局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 14 | 2023-02-16 | 3.04 | 10年 | 鱼峰区农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 | 鱼峰区 | 22 | 14 | 22 | 0 | 项目已完工交付使用
鱼峰区教育局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 700 | 2023-02-16 | 3.04 | 10年 | 鱼峰区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | 鱼峰区 | 700 | 700 | 378 | 0 | 部分项目已完工，部分项目未实施
鱼峰区农业农村局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 400 | 2023-02-16 | 3.04 | 10年 | 柳州市里雍白沙两镇水厂建设工程 | 鱼峰区 | 7930.95 | 400 | 7754.1 | 400 | 已投入运营
柳州市鱼峰区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 150 | 2023-08-22 | 2.64 | 7年 | 鱼峰区2023年度城市背街小项整治改造提升项目 | 鱼峰区 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 指标未下达
鱼峰区教育局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 1 | 2023-08-22 | 2.64 | 7年 | 鱼峰区农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 | 鱼峰区 | 9 | 1 | 9 | 0 | 项目已完工交付使用
柳州市鱼峰区住房和城乡建设局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 1351.39 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 柳州市鱼峰区2024年城镇老旧小区改造提升工程 | 鱼峰区 | 4676.1 | 1351.39 | 2896.07 | 126.4912 | 鱼峰区2024年老旧小区改造项目均已开工建设，主体项目整体施工进度已达90%，部分主体项目已完成竣工验收。配套项目实际施工进度约为20%，因工程款支付不及时，项目已全部停工。
柳州市鱼峰区住房和城乡建设局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 273 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 柳州市鱼峰区2024年城市危房改造项目 | 鱼峰区 | 1403.29 | 273 | 305 | 0 | 已完工两个小区39户的改造内容
鱼峰区交通运输局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 776 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 鱼峰区乡村道路三项工程 | 鱼峰区 | 776 | 776 | 409.81 | 409.81 | 三项工程项目正在投资建设中 | 2025年支付45.24万元
鱼峰区农业农村局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 760 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 2024年鱼峰区高标准农田建设项目 | 鱼峰区 | 3329 | 760 | 1770.9684 | 0 | 24年项目已完工，25年项目建设进度65% | 2025年支付86.42万元
鱼峰区教育局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 800 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 鱼峰区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | 鱼峰区 | 2546 | 800 | 300 | 0 | 部分项目已完工，部分项目未完工 | 2025年支付185.24万元
鱼峰区教育局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 12 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 鱼峰区农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 | 鱼峰区 | 12 | 12 | 12 | 0 | 项目已完工交付使用
注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末一般债券及对应项目情况。
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。