## 一般债
附件1
截止2025年末发行的新增政府一般债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [5 empty] | 债券项目情况 | [6 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况
[10 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
柳州市鱼峰区住房和城乡建设局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 1351.39 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 柳州市鱼峰区2024年城镇老旧小区改造提升工程 | 鱼峰区 | 4676.1 | 1351.39 | 2984.52 | 126.4912 | 鱼峰区2024年老旧小区改造项目均已完工，还有多笔工程款拖欠未支付导致项目无法进行结算。
柳州市鱼峰区住房和城乡建设局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 273 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 柳州市鱼峰区2024年城市危房改造项目 | 鱼峰区 | 1403.29 | 273 | 305 | 0 | 已完工两个小区39户的改造内容
鱼峰区交通运输局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 776 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 鱼峰区乡村道路三项工程 | 鱼峰区 | 776 | 776 | 455.05 | 455.05 | 三项工程项目正在投资建设中
鱼峰区农业农村局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 760 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 2024年鱼峰区高标准农田建设项目 | 鱼峰区 | 3402 | 760 | 2287.37 | 128.17 | 24年项目已完工，25年项目已完工 | 2025年支付1141.18万元
鱼峰区教育局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 800 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 鱼峰区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | 鱼峰区 | 2478 | 800 | 956.26 | 256.26 | 项目已完工
鱼峰区教育局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 12 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 鱼峰区农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 | 鱼峰区 | 12 | 12 | 0 | 0
鱼峰区教育局 | 2025年广西壮族自治区政府一般债券（十期） | 2571187 | 1530 | 2025-10-27 | 2.06 | 10年 | 柳州市明德小学2#教学综合楼 | 鱼峰区 | 2520 | 1530 | 2520 | 1530 | 项目已完工
鱼峰区教育局 | 2025年广西壮族自治区政府一般债券（十期） | 2571187 | 700 | 2025-10-27 | 2.06 | 10年 | 柳州市明德中学1#宿舍楼 | 鱼峰区 | 1102 | 700 | 1102 | 700 | 项目已完工并交付使用
鱼峰区教育局 | 2025年广西壮族自治区政府一般债券（十期） | 2571187 | 300 | 2025-10-27 | 2.06 | 10年 | 柳州市箭盘山小学5#教学综合楼 | 鱼峰区 | 1219 | 300 | 1219 | 300 | 项目已完工并交付使用
鱼峰区教育局 | 2025年广西壮族自治区政府一般债券（十期） | 2571187 | 700 | 2025-10-27 | 2.06 | 10年 | 柳州市德润小学6#教学综合楼 | 鱼峰区 | 2278 | 700 | 2278 | 700 | 项目已完工
鱼峰区教育局 | 2025年广西壮族自治区政府一般债券（十期） | 2571187 | 200 | 2025-10-27 | 2.06 | 10年 | 柳石路第四小学3#教学综合楼 | 鱼峰区 | 1565 | 200 | 800 | 200 | 在建主体
鱼峰区教育局 | 2025年广西壮族自治区政府一般债券（十期） | 2571187 | 600 | 2025-10-27 | 2.06 | 10年 | 柳州市阳惠路小学2#教学综合楼 | 鱼峰区 | 1029 | 600 | 1029 | 600 | 项目已完工
注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2024-2025年末一般债券及对应项目情况。
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。