## Sheet1
附件3
2024年度产业园区债券项目绩效自评表
项目编号 |  | 450203230000000057768
项目名称 |  | 柳州市鱼峰区农产品深加工产业园
债券名称 |  | 2024年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）—2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）
项目单位 |  | 柳州市龙翔建设投资发展集团有限公司
项目单位主管部门 |  | 柳州市鱼峰区国资办
项目性质 |  | 新建项目（ √ ） 续建项目（ ）
开竣工及收益实现时间 |  | 开工时间 | 2023-06-01 |  | 竣工时间 | 2025-06-01 | 项目收益实现时间 |  | 2026-01-01
项目实施进度安排 |  | 柳州市鱼峰区农产品深加工产业园综合楼及3栋厂房已封顶，室内装修和消防工程施工已基本完成，室外工程雨污水、给水工程施工及路面施工已基本完成。
项目资金来源及 落实情况(万元) |  | 资金来源 |  | 金额 （万元） | 利率（%） | 占比（%） | 其中：已到位金额 |  | 到位时间 | 存量融资 抵质押状况
|  | 合计 |  | 17150.57 | [5 empty] | 无
|  | 其中：财政拨款（含预算内基建资金等） | 其中: 中央
自治区
|  | 专项债券资金 |  | 1900 | 2.21% | 11% | 1900 |  | 2024-10-31
|  | 自有资金 |  | 15250.57 |  | 89%
非政府债券融资资金
其中:银行贷款
其他融资资金
项目概况 |  | 建设地点 | 柳州市鱼峰区洛维工业集中区 C-02-01 号地块 |  |  |  | 用地面积 |  | 41107.00㎡
|  | 立项依据 | 《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发〔2022〕1号）
|  | 项目用途 | 项目的建成可提升农产品的价值，在农作物收获后，及时进行深加工，可防止农作物由于滞销、存储不当等发生编制的问题，减少农作物浪费问题。经过深加工后的农产品， 可在一定程度上丰富柳州市特色农产品的市场多样性，强化柳州市农作物的市场竞争力。
|  | 可行性和必要性 | 项目的建设符合柳州市社会发展规划，是促进柳州市民生经济发展的需要，是推动柳州市发展的基础保障，项目得到了当地市委、市政府的大力支持。所以，本项目的建设是必要的。
|  | 实施（建设）内容 | 项目主要建设1#配套用房、2#厂房、3#厂房、4#厂房的主体工程，停车场及场区范围内给排水、供电电讯、场内道路、绿化、屋顶光伏等基础设施工程。
总分值 |  |  | 100 | 自评得分 |  |  |  | 97
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 扣减分数 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
投入（20分） | 决策指标（20分） | 项目建设必要性（10分） | 项目不存在相同建设内容空置（1分）；项目通过公益性审核（1分）；项目通过主体合规性审核（1分）；通过项目规划及建设内容合理性审核（1分）；资金投入方向通过合理性审核（1分） |  | 5 | 5 | 5
|  |  | 项目完成事前绩效评估（2分）；项目招标程序合理合规（3分） |  | 5 | 5 | 5
|  | 项目成熟度（10分） | 项目有完整的立项、可研、用地（用海）、工程规划许可、环评、施工图、施工许可等批复。（5分） |  | 5 | 5 | 5
|  |  | 项目有土地权属证明，并已完成全部征拆，土地达到可使用状态。（5分） |  | 5 | 5 | 5
过程（35） | 资金管理（25分） | 资金支出进度（15分） | 专项债券发行后项目是否在3个月内开工建设（或续建），3个月内开工建设（或续建）的得5分，否则不得分。 |  | 5 | 5 | 5
|  |  | 1.2024年上半年发行的专项债券，截至评价日支出进度在50％以下的，得0分；支出进度在50％（含）—70％之间的，得2分；支出进度在70％（含）—90％之间的，得4分；支出进度在90％以上的，得6分。 2.2024年下半年发行的专项债券，截至评价日支出进度在40％以下的，得1分；支出进度在40％（含）—60％的，得2分；支出进度在60％（含）—80％之间的，得3分；支出进度在80％（含）以上的，得4分。 3.本项满分10分，如上半年或下半年没有发债的，按相应时段的最高分记分。 |  | 10 | 10 | 10
|  | 资金支出规范性（10分） | 专项债券按时足额还本付息的，得5分；没有按时还本付息或财政垫付的，不得分。 |  | 5 | 5 | 5
|  |  | 按施工进度和合同约定事项支出债券资金的，得3分；否则不得分。 |  | 3 | 3 | 3
|  |  | 会计核算情况，是否分项目核算，且核算是否规范的，得2分，否则不得分。 |  | 2 | 2 | 2
| 项目质量管理（10分） | 项目质量控制、制度执行有效性（10分） | 已完工项目是否按时办理资产备案和产权登记的，资产是否被非法转移、违规抵押担保的情况（5分）；项目实施是否遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续（5分）。 |  | 10 | 8 | 8
产出（30分） | 产出数量（10分） | 产业园区基础设施产出数量等 | 新增园区标准厂房面积、路网工程、管廊或其他配套设施数量，达到预期进度目标得10分，否则按比例扣减。 |  | 10 | 10 | 10
| 产出质量（10分） | 竣工验收合格情况（5分） | 项目已竣工验收合格得5份，部分子项竣工或未竣工该项不计分。 |  | 5 | 5 | 5
|  | 项目收益测算合理性（5分） | 项目在债券存续期内收益覆盖总债务融资本息倍数不低于1.2倍得5分，经测算项目覆盖倍数低于1.2倍不得分。 |  | 5 | 5 | 5
| 产出时效（5分） | 项目完成时序进度、完工情况（5分） | 项目建设达到预期建设时序进度得5分，未达到目标进度按比例扣减。 |  | 5 | 5 | 5
| 产出成本（5分） | 项目建设成本不超预算（5分） | 项目建设成本未超预算得5分，否则不得分。 |  | 5 | 5 | 5
效果(15分) | 经济效益(6分) | 运营准备与收益实现方案（3分） | 具备完整的运营准备与收益实现方案得2分，否则酌情扣减。 |  | 3 | 3 | 3
|  | 新增入园规上工业企业数量（3分） | 此项对项目所在园区评估，若2024年无新增规上工业企业，此项不计分。 |  | 3 | 3 | 3
| 社会效益（6分） | 项目可增加就业人数（3分） | 达到项目实施预期增加就业人数情况得3分，否则酌情扣减。 |  | 3 | 2 | 2
|  | 已建成园区基础设施使用率（3分） | 已建成标准厂房、道路等基础设施投入使用达80%以上得3分，否则按比例扣减。 |  | 3 | 3 | 3
| 项目满意度（3分） | 14.项目满意度调查（3分） | 债券收益单位满意度达90%以上得3分，否则按比例扣减。 |  | 3 | 3 | 3
备注 1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写，“指标内容”根据项目自身特点设计，指标值应反映“指标内容”对应的数量值。 2.产出数量反映预期提供的公共产品或服务数量，如建设XX工程数量≥X个，建设XX工程面积≥X平方米等：产出质量反映预期提供公共产品或服务达到的标准和水平，如项目竣工验收合格率≥X%等；产出时效反映预期提供公共产品和服务及时程度和效率情况，如项目开工/完工时间节点或项目开工/完工率≥X%等；产出成本反映项目预期提供公共产品或服务的建设成本、融资成本、偿债风险等，如项目预算额度≤X万元，融资成本≤X万元，按时还本付息率≥X%等。 3.效果指标反映对项目预期效果的描述，包括项目对经济发展、社会发展、项目综合收益情况、新增厂房面积数量等。
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50Pjg0azUxNGlrangzZ3ZmeXlyNDVwY2k8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPks1MTE3NUowMDU4MjkKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDI0LTAzLTI1IDExOjUzOjUzPC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+

## Sheet2
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50Pjg0azUxNGlrangzZ3ZmeXlyNDVwY2k8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPks1MTE3NUowMDU4MjkKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDI0LTAzLTI1IDExOjUzOjUzPC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+

## Sheet3
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50Pjg0azUxNGlrangzZ3ZmeXlyNDVwY2k8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPks1MTE3NUowMDU4MjkKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDI0LTAzLTI1IDExOjUzOjUzPC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+