附件

鱼峰区落实2024年市政府为民办实事工作任务分工方案

| 序号 | 标题 | 实事内容 | 市级牵头单位 | 市级责任单位 | 市级完成标准 | 城区牵头单位 | 城区责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改造一批老旧小区 | 改造270个以上城镇老旧小区（完成100个以上）。 | 市住房城乡建设局 | 各县（区）人民政府，柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | - 至少完成100个小区改造 ，其余进入实质性改造。 | - 区住建局 | - 区发改局、区财政局、区行政执法局、区自然资源局、市鱼峰生态环境局、龙翔公司，各街道 |
| 3 | 改造一批农村供水设施 | 在各县（区）实施36个农村供水设施项目改造。 | 市水利局 | 各县（区）人民政府，市财政局 | - 完成36个农村供水设施项目改造。 | - 区农业农村局 | - 区财政局，里雍镇、白沙镇 |
| 4 | 实施困难重度残疾人家庭无障碍改造及特殊残疾人生活照料服务 | 为全市1200户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造；为1928名特殊残疾人提供生活照料及护理、生活自理能力训练等居家托养服务。 | 市残联 | 各县（区）人民政府，市财政局 | - 完成全市1200户困难重度残疾人家庭无障碍改造；对1928名特殊残疾人提供居家托养服务。 | - 区残联 | - 区财政局，各镇，各街道 |
| 5 | 开展应急救护普及培训 | 完成应急救护普及培训16万人次。 | 市红十字会 | 各县（区）人民政府，市教育局 | - 完成应急救护普及培训16万人次。 | - 区卫健局 | - 区教育局，里雍镇、白沙镇，各街道 |
| 7 | 更新一批市区中小学校课桌椅 | 为市区中小学校更新高度可调节的课桌椅2.4万套。 | 市教育局 | 各城区人民政府，柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区）管委会，市财政局 | 完成2.4万套市区中小学校课桌椅更新。 | 区教育局 | 区财政局 |
| 8 | 开展居家健康养老义诊服务 | 实施全市城乡居家健康养老义诊服务全覆盖。 | 市卫生健康委 | 各县（区）人民政府，柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区）管委会 | 2024年实现全市城乡居家健康养老义诊服务覆盖率60%以上，两年内完成全覆盖。 | 区卫健局 | 各镇、街道 |
| 9 | 创建20所星级社区（村）家长学校 | 创建20所星级社区（村）家长学校。 | 市妇联 | 各县（区）人民政府，市民政局、市教育局、团市委 | 完成20所星级社区（村）家长学校创建。 | 区妇联 | 区民政局、区教育局、团区委、五里亭街道、荣军街道、驾鹤街道 |