
柳州市鱼峰区2026年农作物秸秆综合
利用项目实施方案

根据《广西壮族自治区农业农村厅办公室关于印发2026年广西农作物秸秆综合利用项目实施方案的通知》（桂农厅办发〔2026〕70号）和《广西壮族自治区财政厅关于预下达2026年第二批中央农业相关转移支付资金的通知》（桂财农〔2026〕33号）文件要求，结合鱼峰区实际情况，制定本方案。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想和关于“三农”工作的重要论述，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念。紧紧围绕中央、自治区及柳州市关于全面推进乡村振兴、加快建设农业强国的战略部署，以及加强农业面源污染治理与生态环境保护的具体要求。将农作物秸秆综合利用作为推动农业绿色低碳循环发展、改善农村人居环境、促进农业提质增效与农民增收的重要抓手。
二、工作目标
通过实施农作物秸秆综合利用项目，完善区域秸秆收储网络，探索秸秆集中收储、加工处理、多元利用高效模式，健全秸秆集中收储运体系，提升秸秆加工处理技术，拓宽秸秆多元化利用途径，促进秸秆综合利用产业效益进一步提升。2026年，培育规模300吨以上秸秆收集队伍2支（含续建、新建），培育规模千吨以上多元利用主体2个（含续建、新建），建设秸秆腐熟还田展示区单个300亩以上2个，建设秸秆资源台账一套，年内在市级以上媒体宣传1次，推动全区秸秆综合利用率达到90%以上或较上年提高5个百分点。
三、项目建设内容
（一）扶持壮大市场化利用主体。
加大对秸秆离田收储、加工利用经营主体扶持力度，同步培育玉米秸秆、蔗叶等秸秆饲料化、燃料化、基料化、原料化、肥料化多元利用市场主体。通过以奖代补方式，对秸秆收储运、加工转化各环节给予专项资金补助，充分激活市场主体内生动力，引导经营主体扩容提质、拓宽秸秆资源化利用路径，力争实现年秸秆多元化利用量0.36万吨。
（二）提高收储能力，培育收储队伍。
聚焦秸秆高效收储、规范转运，构建以骨干企业为核心、专业化服务为支撑的秸秆收储队伍体系。以机械打捆离田、分步式机收离田收储为主要作业模式。依托重点企业组建专职收储队伍，统筹负责辖区秸秆集中收储工作。引导重点企业吸纳周边农户、农机手参与秸秆收储作业，常态化开展操作技能培训，统一规范作业流程标准，建成设备完备、技术过硬、服务高效的专业化收储队伍，夯实秸秆资源化利用人力、设备技术保障。力争实现年秸秆离田收储量0.604万吨。
（三）推广秸秆腐熟还田技术。
在辖区范围内遴选实施地块，建设秸秆腐熟还田展示区单个300亩以上2个。加强技术指导与作业服务，推广秸秆快速腐解还田技术，实现秸秆就地、无害化、资源化利用，提升土壤有机质。
（四）夯实资源数据基础。
持续完善鱼峰区秸秆资源产生与利用情况统计调查制度，更新秸秆资源数据台账。结合项目实施，开展2026年度秸秆综合利用情况调查监测，准确掌握秸秆产生量、可收集量、离田利用量及具体去向，为政策评估和持续改进提供数据支撑。建设鱼峰区秸秆资源台账1套。
（五）强化宣传培训引导。
充分利用展示基地、媒体平台、宣传资料、专题培训班、现场观摩会等多种形式，广泛宣传秸秆综合利用的政策、技术、模式、生态效益及经济效益。重点开展针对基层干部、新型农业经营主体和农民的实用技术培训，营造全社会支持参与秸秆综合利用的良好氛围。全年在市级以上媒体宣传1次以上。
四、规范财政资金管理和使用
（一）资金使用计划 
总投入中央补助资金资金82万元，资金实行专款专用、规范管理。具体预算明细如下：
1．秸秆收储补助
收储鱼峰区辖区内水稻、玉米、甘蔗、桑枝等作物秸秆量达300吨（含300吨）以上的收储队或经营主体，补助标准为收储秸秆100元/吨，补助总量0.604万吨，预算金额60.4万元。
2．秸秆加工和多元化利用补助
加工利用（是指对秸秆进行粉碎、切段等初加工）和多元化利用（对秸秆进行饲料化、燃料化、肥料化、原料化、基料化利用）鱼峰区辖区内的水稻、玉米、甘蔗、桑枝等作物秸秆的利用主体。补助标准为多元利用秸秆50元/吨，对实际多元化利用的秸秆量进行补助，总量0.36万吨，预算金额18万元。
3．快速腐熟还田技术模式展示区建设
预算金额3.6万元，用于600亩展示区的腐熟剂采购、作业费、田间管理费等相关费用支出。
以上各项资金补助预算配额，可根据各经营主体秸秆收集利用量实际情况进行适当调配使用。
（二）财政资金使用要求
严格按照《农业农村部办公厅关于进一步加强财政支农相关资金使用全链条管理的通知》（农办计财〔2024〕21号）、《农业农村部计划财务司关于进一步做好强农惠农富农政策公开公示工作的通知》（农计财便函〔2025〕77号）、《自治区农业农村厅、自治区财政厅关于印发广西壮族自治区农业相关转移支付资金管理实施细则的通知》（桂农厅规〔2025〕11号）等文件精神及直达专户资金管理要求，严格落实资金管理责任，形成项目资金全链条闭环管理体系，加强监管，规范项目资金使用。
1．资金支持方向。项目资金应用于支持秸秆离田收储、秸秆还田、加工、利用等环节补助和建立秸秆综合利用长效机制。
2．资金补助对象。参与秸秆收储和实施秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化、原料化加工及利用的企业、农民专业合作社、集体经济组织、社会化服务组织等主体（不限于本县域内主体），优先补助规模较大的主体，推进秸秆综合利用规模化产业化发展，规模化主体不足的，可适当补助具备发展潜力的中小经营主体。从项目县域外调入、收购的秸秆，不计入本县秸秆综合利用项目补助对象范畴；已列入农机购置补贴目录的农机具采购不能补贴，其他中央财政转移支付项目在同一实施内容上不得叠加补贴，同一秸秆在还离田、收储运多环节上不得重复补贴。
3．资金使用要求。项目资金必须专款专用，严禁虚列或套取补助，截留、挤占、挪用资金或擅自扩大资金支出范围的行为，不得挪用于补助单位人员经费、机构正常运转等支出，以及其他与秸秆综合利用无关的支出。科学制定项目验收方案和验收标准，及时完成项目验收，力争做到“完成一项验收一项”，并及时做好资金拨付，确保在年底前项目资金支出率达到80%以上。
4．资金调整机制。若确有特殊情况导致部分项目无法按原定方案实施的，应在保证完成自治区下达目标任务的前提下，及时调整相关建设内容及资金使用方向，并报备市级农业农村局和自治区农业生态与资源保护站。
四、保障措施
（一）加强组织协同。由我局牵头，主动与财政、发展和改革、生态环境等部门的沟通联络与政策会商，建立信息共享、联合督导的工作机制，形成工作合力，确保秸秆综合利用工作与财政预算执行等相关工作紧密衔接、协同推进。同步成立鱼峰区 2026 年农作物秸秆综合利用项目工作领导小组和技术指导小组，统筹推进项目实施、日常监管及技术服务保障工作。
1．成立项目领导小组，负责项目的组织协调、预算执行和管理等工作，成员如下：
　组  长：罗  勇      区农业农村局局长
　覃  晴      鱼峰生态环境局局长
　成  员：覃明锋      区农业农村局副局长
　刘晓彬      区农业服务中心主任
　黎倩利      区财政局副局长
　李  韩      雒容镇人民政府副镇长
　陈娇娇      里雍镇人民政府副镇长
　黄鼎业      白沙镇人民政府副镇长
　廖庆弟      洛埠镇人民政府副镇长
2．成立项目技术指导小组，负责项目技术指导、技术培训、资金使用等指导工作，成员如下：
　组  长：廖雨维      区农业农村局工作人员
　成  员：韦冬菊      区农业服务中心高级工程师
   　     李  飞      区农业服务中心副高级农业经济师
　何芳义      区农业服务中心农艺师
　吕  珍      区农业服务中心农艺师
　何莹莹      区农业服务中心农艺师
　梁津伟      区农业服务中心助理工程师
　左秋云      区农业农村局工作人员
　韦意春      洛埠镇农业服务中心主任
　黄莺英      里雍镇农业服务中心副主任
　韦海荣      雒容镇农业服务中心农艺师
      　  覃元丽      白沙镇农业服务中心工作人员
（二）规范项目管理。按照自治区下达的任务指标，结合本地实际，科学编制本级年度实施方案，并于2026年6月30日前报送至自治区农业生态与资源保护站。严格落实补贴发放有关规定，明确项目各项补助资金申报、审核、公开、公示、发放等环节的操作规范，并建立专门台账。同时，做好项目实施方案的公示公开，资金发放、项目申报要求、主体遴选、验收结果、竞争性项目承担主体等内容须通过官方网站等渠道进行公示公开，主动接受社会监督；及时将支出进度、绩效完成情况、支出凭证、已请款但财政尚未拨付材料、公开公示情况材料及时上传农业农村部转移支付管理平台（网址：https://zyzf.xnzb.org.cn/）。
（三）加强服务指导。全面落实工作责任，组建服务指导组深入各镇、涉农街道开展服务指导，科学推进项目实施。于2026年9 月30日、12月31日前通过广西“一表通”数据管理系统（秸秆综合利用项目）完成本年度秸秆综合利用项目情况的分季度数据调度填报工作，并于12月20 日前将年度工作总结、绩效自评报告及完整的项目验收佐证材料报送至自治区农业生态与资源保护站。
（四）加强宣传引导。充分利用各类媒体平台，广泛宣传秸秆综合利用对促进农业绿色低碳发展、助力大气污染防治的重要作用，积极鼓励和引导农业企业、社会化服务组织等各类社会主体参与项目建设。在市级及以上媒体宣传报道不少于 1 次。

附件：1.鱼峰区2026年农作物秸秆综合项目任务安排表
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附件1
鱼峰区2026年农作物秸秆综合利用项目
建设任务安排表
	序号
	乡（镇）
	培育秸秆收储队伍数量（支）
	培育建成规模千吨以上利用主体数量
	建设快速腐熟还田技术模式示范区（单个300以上）
	备注

	1
	雒容镇
	2
	1
	
2

	

	2
	里雍镇
	1
	2
	0
	

	3
	白沙镇
	1
	0
	0
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附件2
鱼峰区2026年度秸秆综合利用项目资金使用分配计划表
	序号
	支出方向
	预算金额（万元）
	主要用途与测算说明

	1
	秸秆收储补助
	60.4
	按100元/吨标准，对收储主体按实际收储量进行补贴，计划支持量0.604万吨。

	2
	秸秆多元化利用补助
	18
	按50元/吨标准，对利用主体按实际多元化利用量进行补贴，计划支持量0.36万吨

	3
	快速腐熟还田技术展示区建设
	3.6
	用于600亩展示区的腐熟剂采购、作业费、田间管理费等相关费用支出。

	合计
	
	82
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