## 项目库
鱼峰区2025年度项目实施计划完成情况表
序号 | 市 | 县 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设规模 | 总投资（万元） | 资金来源与结构（万元） |  |  |  |  | 其他资金（万元） | 项目实施单位 | 设计单位 | 监理单位 | 项目施工单位 | 实施期限 | 直接受益人数 | 受益人口 |  | 绩效目标 | 预期效益 | 项目开竣工时间 | 资金支出和报账（万元） | 联农带农机制 | 检查验收结果 | 绩效目标实现结果
[11 empty] | 财政衔接资金合计 | 中央 | 自治区 | 市级 | 县级 | [7 empty] | 户数 | 人数
1 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼峰区_产业发展_生产项目_2025年鱼峰区水稻、玉米、土豆、大豆奖补项目 | 鱼峰区 | 稳定水稻、玉米、土豆、大豆等种植面积1200亩 | 850亩 | 9.3391 | 9.3391 | 0 | 0 | 9.3391 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 1年 | 2918 | 838 | 2918 | 产出指标：粮食种植面积≥350亩；奖补发放进度100%；项目工程完成及时率100%；第一年稳定种植粮食产业≦500元/亩；第二年稳定种植粮食产业≦300元/亩。效益指标：稳定粮食种植面积≥350亩；增加粮食产量≥100吨；受益建档立卡贫困人口数≥30人；稳定粮食面积≥350亩；稳定粮食产量≥100吨。满意度指标：满意度≥95% | 稳定水稻、玉米、土豆、大豆等种植面积1200亩 | 2025.1.1-2025.12.10 | 9.3391 | 促进特色产业发展，增加脱贫户、边缘户收入，巩固脱贫成效。 | 通过验收 | 实现绩效目标
2 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼峰区_产业发展_生产项目_2025年柳州螺蛳粉原材料产业奖补 | 鱼峰区各镇 | 对2025年新型经营主体、村级集体经济组织种植的螺蛳粉原材料符合条件要求的按照方案补助标准给予奖补 | 1个 | 217.1296 | 217.1296 | 0 | 0 | 217.1296 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 1年 | 532 | 116 | 532 | 对螺蛳粉原材料种养殖产业按规模进行奖补 | 提高收入、发展螺蛳粉原材料产业 | 2025.1.1-2025.12.25 | 217.1296 | 给予农户种植的螺蛳粉原材料奖补 | 通过 | 达到预期效果
3 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼峰区_产业发展_生产项目_2025年产业奖补项目（到户产业奖补） | 鱼峰区各镇 | 对脱贫户、监测户实施的产业按照文件规定的种植面积2000亩奖补标准给予每户不高于5000元的补助 | 1个 | 270.012 | 270.012 | 171.4875 | 93.1319 | 5.3927 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 1年 | 2598 | 733 | 2598 | 对脱贫户和监测户实施的种植养殖产业按规模进行奖补 | 提高脱贫户的种植养殖产业收入 | 2025.1.1-2025.12.25 | 270.012 | 促进特色产业发展，增加脱贫户、边缘户收入，巩固脱贫成效。 | 通过 | 达到预期效果
4 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鱼峰区_产业发展_生产项目_鱼峰区2025年稳定糖料蔗产业奖补项目 | 鱼峰区 | 稳定糖料蔗种植11902.12亩 | 11902.12亩 | 178.5318 | 178.5318 | 0 | 0 | 178.5318 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 1年 | 2721 | 907 | 2721 | 2025年稳定糖料蔗产业奖补（2025年新植糖料蔗脱毒健康种苗补贴）11902.12亩，补贴资金178.5318万元。增加产量糖料蔗5.95万吨，增加蔗农收入3213万元。 | 2025年稳定糖料蔗产业奖补（2025年新植糖料蔗脱毒健康种苗补贴）11902.12亩，补贴资金178.5318万元。增加产量糖料蔗5.95万吨，增加蔗农收入3213万元。 | 2025.1.1- 2025.12.9 | 178.5318 | 促进特色产业发展，增加脱贫户、边缘户收入，巩固脱贫成效。 | 通过 | 达到预期效果
5 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 鱼峰区_产业发展_加工流通项目_白沙镇宜居宜业和美乡村精品村建设项目（“千万工程”） | 白沙社区 | 整合闲置场地资源，购置产品在白沙街打造甜野里、白沙陶社、白沙食光小吃店、江火鲜生和沿街等设施，结合白沙农特产品资源，打造具有白沙特色的农旅品牌。 | 1个 | 143.0146 | 143.0146 | 70.57 | 72.4446 | 0 | 0 | 0 | 白沙镇人民政府 | 无 | 无 | 柳州市印记白沙文旅发展有限公司 | 90天 | 1110 | 391 | 1110 | 通过该项目实施，可以打造具有白沙特色的文旅商铺；增加当地旅游收入，提升白沙镇的吸引力；促进地方文化的传承和发展，增强地方文化自信；带动相关产业发展，创造更多就业机会。 | 通过该项目实施，可以打造具有白沙特色的文旅商铺；增加当地旅游收入，提升白沙镇的吸引力；促进地方文化的传承和发展，增强地方文化自信；带动相关产业发展，创造更多就业机会。 | 2025.9.30-2025.12.30 | 143.0146 | 与当地农户合作，采购原材料，提供就业机会，促进农民增收；与当地手工艺人合作，传承和发展传统手艺。 | 通过 | 达到预期效果
6 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 鱼峰区_产业发展_加工流通项目_鱼峰区2025年绿色优质农产品认证补贴项目 | 新安村、富龙村 | 对2024年3月1日至2024年12月31日期间获得农业农村部绿色食 品证书的农业经营主体进行补 贴，激励一批有示范带动力强的农业企业（合作社）和区域影响力的公共品牌、提高我区品牌知名度，市场占有率。 | 2个 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 广西惠丰绿源现代农业有限公司、柳州瑞丰现代农业农民专业合作社 | 6个月 | 10 | 3 | 10 | 获得绿色食品认证产品 个数≤2个；项目验收合格率100%；不发生重大农产品质量安全事件；及时兑付补贴资金率100%；受益人口满意度≥90%。 | 通过绿色食品标准 化生产示范，带动农产品质量安全水平稳步提升。 | 2025.1.1-2025.6.30 | 3 | 确保不发生重大农产品质量安全事件，进一步提升农产品质量安全水平。 | 通过 | 达到预期效果
7 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 鱼峰区_产业发展_加工流通项目_里雍镇农产品展销项目 |  | 1.“丰收夜田园歌”星空音乐会，2.特色农产品展销品鉴会：组织各镇各村展示展销各类农产品，包括生鲜农产品、加工农产品、特色农产品、脱贫村脱贫户农产品等。现场设置品尝区、销售区，利用当地新鲜食材，通过不同烹饪手法，充分展示里雍特色小吃。助力推动“雍字号”特色农产品出村进城，实现产业增效，农民增收。 | 1场 | 4.947 | 4.947 | 0 | 0 | 4.947 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 无 | 无 | 柳州同创广告有限公司 | 1天 | 34859 | 8365 | 34859 | 开发打造农产品展销活动数量≥2个；项目（工程）验收合格率= 100%；项目资金支出合规率= 100%；项目（工程）完成及时率= 100%；项目竣工验收时间≤2025年11月；项目建设总成本≤5万元；受益人口数≥10000人；受益对象满意度≥95%。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2025.9.28-2025.9.28 | 4.947 | 促进特色农业产业发展，增加产业覆盖率，推动当地经济社会发展，使农业增收增效，巩固脱贫成效。 | 通过 | 达到预期效果
8 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 鱼峰区_产业发展_加工流通项目_白沙镇农产品展销项目 | 白沙社区 | 举办柳州市鱼峰区2025年庆祝中国农民丰收节活动（白沙镇分会场） | 1个 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 白沙镇人民政府 | 无 | 无 | 柳州市印记白沙文旅发展有限公司 | 18天 | 19395 | 5031 | 19395 | 通过打造农产品展销平台，促进当地农产品产销对接，增加群众收入。 | 通过打造农产品展销平台，促进当地农产品产销对接，增加群众收入。 | 2025.9.12-2025.9.30 | 17.5 | 促进特色农业产业发展，增加产业覆盖率，推动当地经济社会发展，使农业增收增效，巩固脱贫成效。 | 通过 | 达到预期效果
9 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 鱼峰区_产业发展_加工流通项目_雒容镇农产品展销项目 | 雒容镇 | 开展雒容镇农产品展销活动 | 1 | 17.8613 | 17.8613 | 0 | 0 | 17.8613 | 0 | 0 | 雒容镇人民政府 | 无 | 无 | 柳州同创广告有限公司 | 22天 | 2356 | 650 | 2356 | 为群众农产品提供展销平台，扩大农产品与加工、销售等各环节的沟通交流，扩宽群众生产与销售视野，发掘乡村振兴新渠道 | 为群众农产品提供展销平台，扩大农产品与加工、销售等各环节的沟通交流，扩宽群众生产与销售视野，发掘乡村振兴新渠道 | 2025.9.1-2025.9.22 | 17.8613 | 通过开展展销活动为群众提供农产品生产、销售等各环节沟通交流的渠道，扩宽农产品产销视野，为打造农产品品牌提供契机 | 通过 | 达到预期效果
10 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_里雍镇里雍村大办屯麻竹基地建设（一期） | 里雍村 | 修建产业道路4条共2596.5m，改造首部泵站1座，新建调节池1座，埋设主引供水管共5251.8m，铺设辅管3537.8m，铺设滴灌带共40800m。 | 2596.5m | 232.5967 | 232.5967 | 137 | 39.3876 | 56.209 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 广西银星建设工程管理有限公司 | 广西广厦工程建设咨询管理集团有限公司 | 柳州市市政工程建设有限公司 |  | 1583 | 418 | 1583 | 修建产业路里程≥1.5公里；新建高位蓄水池数量≥2座；项目（工程）验收= 100%；项目资金支出合规率= 100%；项目（工程）完成及时率= 100%；项目竣工验收时间≤2025年11月；项目建设总成本≤260万元；受益脱贫人口数≥30人；工程设计使用年限≥15年；受益对象满意度≥95%。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2025.12.17-2025-12-31 | 232.5967 | 带种带养、务工就业、技术培训指导 | 通过 | 达到预期效果
11 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_里雍镇里雍头菜种植基地及配套设施建设 | 长沙村 | 新建210m³成品不锈钢水箱1座、DN150输水主管617m、DN150配水主管约164m、DN100配水主管约143m、洗菜池33座、DN25水表33个、DN150水表1个、增压泵2台等。 | 210m³ | 109.6 | 109.6 | 90 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 广西汉华建筑设计有限公司 | 广西远丰工程项目管理咨询有限公司 | 广西汇联建设有限公司 | 77天 | 1976 | 505 | 1976 | 新建头菜标准化种植基地核心区≥100亩；建设蓄水池≥一个；铺设洒水网道≥1处；项目（工程）验收= 100%；项目资金支出合规率= 100%；项目（工程）完成及时率= 100%；项目竣工验收时间≤2025年11月；项目建设总成本≤130万元；受益脱贫人口数≥26人；工程设计使用年限≥15年；受益对象满意度≥95%。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2025.5.13-2025.7.28 | 109.6 | 产业发展，非遗技艺传承，务工就业，增加群众收入 | 通过 | 达到预期效果
12 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_鱼峰区螺蛳粉原材料、梅菜产业融合示范基地项目（一期） | 龙江村 | 钢构设施、废水处理一体化设备、配电设施、供排水设施、防雷消防系统采购，设备设施安装调试等。 | 1条 | 713.2096 | 713.2096 | 385 | 328.2096 | 0 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 无 | 广西和诚工程项目管理有限公司 | 广西鸿彬商贸有限公司 | 32天 | 4075 | 1168 | 4075 | 新建生产用房数量≥1栋；项目（工程）验收= 100%；项目资金支出合规率= 100%；项目（工程）完成及时率= 100%；项目竣工验收时间≤2025年11月；项目建设总成本≤400万元；受益脱贫人口数≥94人；工程设计使用年限≥15年；受益对象满意度≥95%。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2025.3.25-2025.4.25 | 713.2096 | 带种带养、务工就业、技术培训指导 | 通过 | 达到预期效果
13 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_鱼峰区螺蛳粉原材料、梅菜产业融合示范基地项目（一期） | 龙江村 | 钢构设施、废水处理一体化设备、配电设施、供排水设施、防雷消防系统采购，设备设施安装调试等。 | 2条 | 485.237 | 485.237 | 328 | 157.237 | 0 | 0 | 1 | 里雍镇人民政府 | 无 | 广西和诚工程项目管理有限公司 | 广西鸿彬商贸有限公司 | 33天 | 4076 | 1169 | 4076 | 新建生产用房数量≥1栋；项目（工程）验收= 100%；项目资金支出合规率= 100%；项目（工程）完成及时率= 100%；项目竣工验收时间≤2025年11月；项目建设总成本≤400万元；受益脱贫人口数≥94人；工程设计使用年限≥15年；受益对象满意度≥96%。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为16年 | 2025.3.25-2025.4.26 | 485.237 | 带种带养、务工就业、技术培训指导 | 通过 | 达到预期效果
14 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_稻香龙江粮食产业示范区配套设施建设 | 龙江村 | （1）改造原拦水坝部分：原拦水坝开凿降低、新建挡墙、新建硬化路面、新建涵洞新建下河码头、新建渠道、河道清淤等。（2）道路加宽部分：对原道路路段加宽、新建挡墙、修复破损路面、新建盖板渠、新建涵洞、新建下田道口、在原桥边新建加宽桥等。（3）农田渠道部分：新建现浇混凝土渠道等。 | 1座 | 186.4 | 186.4 | 157 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 广西银星建设工程管理有限公司 | 广西磊鑫建设有限公司 | 柳州市市政工程集团有限公司 | 81天 | 4075 | 1168 | 4075 | 新建水渠长度≥2000米；拓宽道路面积≥960平方米；项目（工程）验收= 100%；项目资金支出合规率= 100%；项目（工程）完成及时率= 100%；项目竣工验收时间≤2025年11月；项目建设总成本≤230万元；受益脱贫人口数≥94人；工程设计使用年限≥15年；受益对象满意度≥95%。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2025.5.2-2025.7.21 | 186.4 | 新建水渠、拓宽道路，方便群众灌溉，生产运输，增加群众收入，巩固脱贫攻坚成果。 | 通过 | 达到预期效果
15 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_雒容镇坭桥村蔬菜产业基地建设项目 | 坭桥村 | 更换安装给水管路58052m；更换安装闸阀99个；建设闸阀井6座；清理4座水池，修复排污设备4台；更换抽水泵房电机设备2台 | 1 | 87.9287 | 87.9287 | 87.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雒容镇人民政府 | 广西达华工程造价咨询有限责任公司 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 广西金信达项目管理有限公司 | 5个月零5天 | 3000 | 855 | 3000 | 满足群众农业生产用水需求，提升耕地利用率和农业生产效能，加快农村经济发展，增加农民收入 | 满足群众农业生产用水需求，提升耕地利用率和农业生产效能，加快农村经济发展，增加农民收入 | 2025.3.24-2025.8.29 | 87.9287 | 改造和新建农田灌溉基础设施，降本增效提升耕地使用率和农业生产效能，加快农村产业经济发展 | 通过 | 达到预期效果
16 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_柳州螺蛳粉原材料加工厂 | 大田村 | 建设1个3.6亩的柳州螺蛳粉原材料加工厂，引进先进零添加剂腌制设备。 | 1个 | 153 | 153 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 白沙镇人民政府 | 无 | 无 |  | 30天 | 703 | 326 | 703 | 过该项目实施，带动相关螺蛳粉原材料产业发展，创造务工就业岗位，流转闲置房屋（厂房），辐射扩大竹笋、豆角等螺蛳粉原材料产业种植范围，促进产业发展，提高群众收入。 | 过该项目实施，带动相关螺蛳粉原材料产业发展，创造务工就业岗位，流转闲置房屋（厂房），辐射扩大竹笋、豆角等螺蛳粉原材料产业种植范围，促进产业发展，提高群众收入。 | 2025.12.1-2025.12.31 | 153 | 完善竹笋基地项目配套设施，促进螺蛳粉原材料产业发展，带动流转土地及务工就业，增加当地群众经济收入。 | 通过 | 达到预期效果
17 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_白沙镇白沙村龙头屯竹笋基地分拣中心项目 | 白沙村 | 建设龙头屯竹笋基地分拣中心，主要建设内容为搭建钢棚3000平方米，硬化地板3300平方米；包含清洗、切配等粗加工生产设备。 | 1个 | 162.184 | 162.184 | 102.184 | 60 | 0 | 0 | 0 | 白沙镇人民政府 | 中物联规划设计研究院有限公司 | 广西广沃工程管理有限公司 | 柳江县第二建筑工程公司 | 85天 | 4113 | 991 | 4113 | 通过该项目实施，带动相关螺蛳粉原材料产业发展，创造更多就业，流转土地等多方式带动，辐射扩大竹笋种植范围，提高群众收入及满意度。 | 通过该项目实施，带动相关螺蛳粉原材料产业发展，创造更多就业，流转土地等多方式带动，辐射扩大竹笋种植范围，提高群众收入及满意度。 | 2025.6.30-2025.10.24 | 162.184 | 完善竹笋基地项目配套设施，促进螺蛳粉原材料产业发展，带动流转土地及务工就业，增加当地群众经济收入。 | 通过 | 达到预期效果
18 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市鱼峰区白沙镇红乐生猪养殖基地配套设施项目 | 白沙社区 | 新挖水井2座，1号井：开口220mm，套管21米（DN200热镀锌管）井深25米；2号井：开口220mm，套管30米（DN200热镀锌管）井深30米；配备10kV高压新装电源供电）本工程从35kV王眉站10kV社贝1线（915）红乐支2号杆接电，新装1台S11-M-400kVA欧式终端型箱变。 （2）新装跌落式熔断器2组，带灭弧罩（安装于#2接电杆和新立#25杆上）；新装高压避雷器2组（安装于#2接电杆和新立#25杆上）。 （3）新建架空绝缘导线3×JKLGYJ-70/5000m，新建高压电缆YJV22-8.7/15kV-3×70/30m. （4）新立25根电杆，新建箱变基础1座（带2口工井）。 | 1个 | 64.99 | 64.99 | 60 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 白沙镇人民政府 | 广西博大电力设计有限责任公司 |  |  |  | 361 | 87 | 361 | 通过建设产业项目配套，增加产业园区发展能力，带动当地土地流转及增加就业岗位。 | 通过建设产业项目配套，增加产业园区发展能力，带动当地土地流转及增加就业岗位。 |  | 64.99 | 通过完善配套基础设施建设，改善生产生活条件，带动当地养殖生猪产业发展 | 通过 | 达到预期效果
19 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 鱼峰区_产业发展_金融保险配套项目_2025年小额信贷贴息 | 鱼峰区 | 用于全区脱贫户扶贫小额信贷贴息，有效减轻脱贫户承担的利息负担，促进建档立卡脱贫户经济收入增长。 | 1个 | 28.6227 | 28.6227 | 20 | 8.6227 | 0 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 360天 | 180 | 180 | 180 | 用于全区脱贫户扶贫小额信贷贴息，有效减轻脱贫户承担的利息负担，促进建档立卡脱贫户经济收入增长。 | 用于全区脱贫户扶贫小额信贷贴息，有效减轻脱贫户承担的利息负担，促进建档立卡脱贫户经济收入增长。 | 2025.1.6-2025.12.16 | 28.6227 | 通过为全区脱贫户提供扶贫小额信贷贴息，降低利息负担，带动其发展产业，实现联农带农增收。 | 通过 | 达到预期效果
20 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 鱼峰区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年里雍镇富龙村集体经济项目 | 富龙村 | 与具备无人机农业作业资质、技术实力雄厚且市场口碑良好的第三方企业开展合作，无人机主要用于农作物播种、施肥、病虫害防治等作业 | 1 | 50 | 50 | 19.5575 | 25.7906 | 4.6519 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 无 | 无 | 无 | 30天 | 2482 | 595 | 2482 | 购买无人机设备≥1套；项目（工程）验收= 100%；项目资金支出合规率= 100%；项目（工程）完成及时率= 100%；项目竣工验收时间≤2025年12月；项目建设总成本≤50万元；受益人口数≥2400人；工程设计使用年限≥15年；受益对象满意度≥95%。 | 通过项目实施，进一步提升里雍镇富龙村农业现代化水平，破解传统农业作业效率低、成本高、劳动力短缺等难题，助力乡村产业振兴 | 2025.11.25-2025.12.25 | 50 | 1.可实现农药化肥减量增效、降低劳动强度、缩短作业周期，有效提升农业生产效率与农产品质量，助力农业绿色可持续发展。2.获得的分红将专项用于富龙村农业基础设施完善、农业技术推广等工作，切实惠及村民 | 通过 | 达到预期效果
21 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 鱼峰区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年里雍镇龙团村集体经济项目 | 龙团村 | 与具备无人机农业作业资质、技术实力雄厚且市场口碑良好的第三方企业开展合作，无人机主要用于农作物播种、施肥、病虫害防治等作业 | 1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 无 | 无 | 无 | 30天 | 2245 | 533 | 2245 | 购买无人机设备≥1套；项目（工程）验收= 100%；项目资金支出合规率= 100%；项目（工程）完成及时率= 100%；项目竣工验收时间≤2025年12月；项目建设总成本≤50万元；受益人口数≥2200人；工程设计使用年限≥15年；受益对象满意度≥95%。 | 通过项目实施，进一步提升里雍镇龙团村农业现代化水平，破解传统农业作业效率低、成本高、劳动力短缺等难题，助力乡村产业振兴 | 2025.11.25-2025.12.25 | 50 | 1.可实现农药化肥减量增效、降低劳动强度、缩短作业周期，有效提升农业生产效率与农产品质量，助力农业绿色可持续发展。2.获得的分红将专项用于富龙村农业基础设施完善、农业技术推广等工作，切实惠及村民 | 通过 | 达到预期效果
22 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 鱼峰区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年里雍镇红赖村集体经济项目 | 红赖村 | 与具备无人机农业作业资质、技术实力雄厚且市场口碑良好的第三方企业开展合作，无人机主要用于农作物播种、施肥、病虫害防治等作业 | 1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 无 | 无 | 无 | 30天 | 3794 | 884 | 3794 | 购买无人机设备≥1套；项目（工程）验收= 100%；项目资金支出合规率= 100%；项目（工程）完成及时率= 100%；项目竣工验收时间≤2025年12月；项目建设总成本≤50万元；受益人口数≥3700人；工程设计使用年限≥15年；受益对象满意度≥95%。 | 通过项目实施，进一步提升里雍镇红赖村农业现代化水平，破解传统农业作业效率低、成本高、劳动力短缺等难题，助力乡村产业振兴 | 2025.11.25-2025.12.25 | 50 | 1.可实现农药化肥减量增效、降低劳动强度、缩短作业周期，有效提升农业生产效率与农产品质量，助力农业绿色可持续发展。2.获得的分红将专项用于富龙村农业基础设施完善、农业技术推广等工作，切实惠及村民 | 通过 | 达到预期效果
23 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 鱼峰区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年白沙镇新安村集体经济项目 | 新安村 | 购置无人机及配套设备 | 1辆 | 50 | 50 | 4.2834 | 45.7166 | 0 | 0 | 0 | 白沙镇新安村 | 无 | 无 | 无 | 30天 | 2274 | 590 | 2274 | 进一步提升白沙镇新安村农业现代化水平，破解传统农业作业效率低、成本高、劳动力短缺等难题，助力乡村产业振兴 | 每年提升白沙镇新安村集体经济收益约2万元，助力乡村产业振兴 | 2025.12.22-2025.12.24 | 50 | 1.可实现农药化肥减量增效、降低劳动强度、缩短作业周期，有效提升农业生产效率与农产品质量，助力农业绿色可持续发展。2.获得的分红将专项用于大田村农业基础设施完善、农业技术推广等工作，切实惠及村民 | 通过 | 达到预期效果
24 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 鱼峰区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年白沙镇水山村集体经济项目 | 水山村 | 购置无人机及配套设备 | 1辆 | 50 | 50 | 4.6322 | 0 | 45.3678 | 0 | 0 | 白沙镇水山村 | 无 | 无 | 无 | 30天 | 1986 | 507 | 1986 | 进一步提升白沙镇水山村农业现代化水平，破解传统农业作业效率低、成本高、劳动力短缺等难题，助力乡村产业振兴 | 每年提升白沙镇水山村集体经济收益约2万元，助力乡村产业振兴 | 2025.12.22-2025.12.24 | 50 | 1.可实现农药化肥减量增效、降低劳动强度、缩短作业周期，有效提升农业生产效率与农产品质量，助力农业绿色可持续发展。2.获得的分红将专项用于新安村农业基础设施完善、农业技术推广等工作，切实惠及村民 | 通过 | 达到预期效果
25 | 柳州市 | 鱼峰区 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 鱼峰区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年白沙镇大田村集体经济项目 | 大田村 | 购置无人机及配套设备 | 1辆 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 白沙镇大田村 | 无 | 无 | 无 | 30天 | 2659 | 722 | 2659 | 进一步提升白沙镇大田村农业现代化水平，破解传统农业作业效率低、成本高、劳动力短缺等难题，助力乡村产业振兴 | 每年提升白沙镇大田村集体经济收益约2万元，助力乡村产业振兴 | 2025.12.22-2025.12.24 | 48 | 1.可实现农药化肥减量增效、降低劳动强度、缩短作业周期，有效提升农业生产效率与农产品质量，助力农业绿色可持续发展。2.获得的分红将专项用于水山村农业基础设施完善、农业技术推广等工作，切实惠及村民 | 通过 | 达到预期效果
26 | 柳州市 | 鱼峰区 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 鱼峰区_就业项目_务工补助_2025年广西区外务工一次性交通补助 | 鱼峰区 | 足额发放鱼峰区脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助，积极促进和拓宽脱贫人口多渠道就业，稳定务工规模。 | 1个 | 16.1 | 16.1 | 0 | 15.95 | 0.15 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 360天 | 150 | 150 | 150 | 足额发放鱼峰区脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助，积极促进和拓宽脱贫人口多渠道就业，稳定务工规模。 | 足额发放鱼峰区脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助，积极促进和拓宽脱贫人口多渠道就业，稳定务工规模。 | 2025.1.6-2025.12.16 | 16.1 | 为鱼峰区脱贫劳动力发放跨省务工一次性交通补助，鼓励其外出就业，带动家庭增收，实现联农带农效益。 | 通过 | 达到预期效果
27 | 柳州市 | 鱼峰区 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 鱼峰区_就业项目_务工补助_2025年鱼峰区稳岗补贴 | 鱼峰区 | 按时足额发放稳定就业务工补助，促进脱贫劳动力（含监测帮扶对象）就近就业，增加工资性收入。 | 1个 | 92.07 | 92.07 | 0 | 92.07 | 0 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 360天 | 510 | 510 | 510 | 通过实施本项目，促进脱贫劳动力（含监测帮扶对象）就近就业，增加收入，保持社会稳定。 | 通过实施本项目，促进脱贫劳动力（含监测帮扶对象）就近就业，增加收入，保持社会稳定。 | 2025.1.6-2025.12.16 | 92.07 | 按时足额发放稳定就业务工补助，激励脱贫户稳定就业，以就业增收带动周边农户，发挥联农带农作用。 | 通过 | 达到预期效果
28 | 柳州市 | 鱼峰区 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 鱼峰区_就业项目_公益性岗位_2025年乡村建设公益性岗位 | 鱼峰区 | 开发乡村建设公益性岗位托底安置符合条件的防止返贫监测对象和脱贫人口等就地就近就业。按时发放乡村建设公益性岗位人员工资，兜牢民生底线。 | 1个 | 343.827 | 343.827 | 0 | 212 | 131.827 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 360天 | 125 | 125 | 125 | 按时发放乡村建设公益性岗位人员工资 | 按时发放乡村建设公益性岗位人员工资 | 2025.1.6-2025.12.16 | 343.827 | 按时发放乡村建设公益性岗位人员工资，保障脱贫户就业稳定，带动其发展，实现联农带农共同进步。 | 通过 | 达到预期效果
29 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里雍镇广实村实业屯修桥项目 | 广实村 | 1.新建交通桥，桥面宽度5m，桥板长5.4m；2、新建挡土墙7处；3、新建护栏51.1m；4、新建路面129.6㎡；5、桥上下50m清淤。 | 1座 | 44.5505 | 44.5505 | 0 | 0 | 44.5505 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 广西万纵建设工程有限公司 | 广西和诚工程项目管理有限公司 | 柳州市广实土地整治服务有限公司 | 156天 | 4146 | 881 | 4146 | 维修桥长度≥50m；项目（工程）验收= 100%；项目资金支出合规率= 100%；项目（工程）完成及时率= 100%；项目竣工验收时间≤2025年11月；项目建设总成本≤50万元；受益脱贫人口数≥33人；工程设计使用年限≥15年；受益对象满意度≥95%。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2025.5.26-2025.10.28 | 44.5505 | 改善道路条件， 促进生产，方便群众出行，巩固 脱贫成效 | 通过 | 达到预期效果
30 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白沙镇社贝屯水毁建设项目 | 白沙镇王眉村社贝屯 | 新建挡墙50米，维修道路15米， | 50米 | 19.2541 | 19.2541 | 0 | 19.2541 | 0 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 广西科艺蓝工程咨询有限公司 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 广西一航建设工程有限公司 | 26日 | 1037 | 254 | 1037 | 新建挡墙50米，维修道路15米，解决群众生活安全，基础设施的问题 | 解决群众生活安全 | 2025.4.9-2025.4.25 | 19.2541 | 解决群众生活安全，基础设施问题 | 通过 | 达到预期效果
31 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里雍镇基田村西洋鸭繁育基地配套设施建设 | 基田村 | 水泥混凝土路面宽度 3.5 米，两侧路肩肩宽分别 0.5 米，长约540m，局部挡土墙，排水管道改造等。 | 3.5 米 | 66.3103 | 66.3103 | 0 | 0 | 66.3103 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 广西汉华工程技术咨询集团有限公司 | 广西广厦工程建设咨询管理集团有限公司 | 广西铭日建设工程有限公司 | 93天 | 4050 | 950 | 4050 | 修建产业路里程≥1公里；项目（工程）验收= 100%；项目资金支出合规率= 100%；项目（工程）完成及时率= 100%；项目竣工验收时间≤2025年11月；项目建设总成本≤120万元；受益脱贫人口数≥40人；工程设计使用年限≥15年；受益对象满意度≥95%。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2025.7.28-2025.10.28 | 66.3103 | 带种带养、务工就业、技术培训指导 | 通过 | 达到预期效果
32 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_雒容镇东塘村东塘8队麻竹产业路项目 | 东塘村 | 建设3米宽，15cm厚水泥混凝土路面1300米，总规模共计3900平方米。 | 1 | 45.6334 | 45.6334 | 12.3061 | 0 | 33.3273 | 0 | 0 | 雒容镇人民政府 | 广西银星建设工程管理有限公司 | 广西住友工程咨询有限公司 | 大华建设项目管理有限公司 | 15天 | 820 | 185 | 820 | 解决群众因道路问题造成农产品 “运输成本高、保鲜难度大、收购商不愿来” 的问题。道路修通后，推动村民扩大种植、养殖规模，从而带动村内脱贫户增收。 | 解决群众因道路问题造成农产品 “运输成本高、保鲜难度大、收购商不愿来” 的问题。道路修通后，推动村民扩大种植、养殖规模，从而带动村内脱贫户增收。 | 2025.11.21-2025.12.05 | 45.6334 | 解决群众农产品运输的问题。带动村内脱贫户增收。 | 通过 | 达到预期效果
33 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市鱼峰区雒容镇盘古村盘古屯饮水工程二期 | 盘古村 | 拆除损坏的旧管网、新建供水管网11596米，完善村屯饮水设施 | 1 | 77.3613 | 77.3613 | 77.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雒容镇人民政府 | 广西达华工程造价咨询有限责任公司 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 广西金信达项目管理有限公司 | 5个月零3天 | 1813 | 484 | 1813 | 拆除损坏的旧管网、新建供水管网11596米，完善村屯饮水设施 | 拆除损坏的旧管网、新建供水管网11596米，完善村屯饮水设施 | 2025.3.24-2025.8.26 | 77.3613 | 完善村屯饮水设施 | 通过 | 达到预期效果
34 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里雍镇立冲村豆山岭屯人饮工程 | 立冲村 | 新建机井1口、新建泵房1座、新建20m³高位水池1座、安装潜水泵1台、2t/h压力式一体化净水器1台、消毒设备1台、安装SCR1-ZZ/ZS系列在线式智能软启动柜1套，安装输配水管路总长2574.1m（其中DN50热镀锌钢管上水管长1100m、DN32热镀锌钢管给水管长339.9m、DN25热镀锌钢给水管长966.2m、入户管DN20热镀锌钢管168m），安装三相四线电缆 720m，泵机电缆385m。 | 1口 | 31.5532 | 31.5532 | 30 | 1.5532 | 0 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 广西万纵建设工程有限公司 | 广西世纪永华建设项目管理有限公司 | 柳州市立冲土地整治服务有限公司 | 71天 | 67 | 11 | 67 | 新建机井数≥1口；新建高位水池≥1座；项目（工程）验收= 100%；项目资金支出合规率= 100%；项目（工程）完成及时率= 100%；项目竣工验收时间≤2025年11月；项目建设总成本≤30万元；受益脱贫人口数≥5人；工程设计使用年限≥15年；受益对象满意度≥95%。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2025.4.17-2025.6.26 | 31.5532 | 解决立冲村豆山岭屯约11户67人饮水安全问题，加快农村经济发展，增加农民收入 | 通过 | 达到预期效果
35 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里雍镇红赖村琴照屯饮水安全工程 | 红赖村 | 新建泵房1座，新建50m³高位水池1座，安装离心泵1套，安装真空泵1台，安装架空低压线路三相四线（BV4×16mm²）长150m，安装锥形混凝土杆共5根，安装一体化净水器（10t/h）1套，消毒设备1套（型号JY-150），安装SCR1-ZZ/ZS系列在线式智能软启动柜（功率11kW）一套，安装输配水管路共4746m，其中安装DN65钢塑复合管总长495m，DN50钢塑复合管总长788m，DN40钢塑复合管总长556m,DN32钢塑复合管总长336m，DN25钢塑复合管2157m，入户DN25钢塑复合管414m，管材均采用PE衬塑复合钢管，压力等级为1.6MPa。安装1个法兰水表 DN50 LXLG-E，69个旋翼式水表（型号LXSG-E DN25）、69个DN20不锈钢水龙头，并安装管路相关配件。 | 1座 | 52.3913 | 52.3913 | 52.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 广西科艺蓝工程咨询有限公司 | 广西远丰工程项目管理咨询有限公司 | 广西鹏泰工程建设集团有限公司 | 99天 | 281 | 69 | 281 | 新建泵房≥1座；新建高位蓄水池≥1座；项目（工程）验收= 100%；项目资金支出合规率= 100%；项目（工程）完成及时率= 100%；项目竣工验收时间≤2025年11月；项目建设总成本≤85万元；受益脱贫人口数≥10人；工程设计使用年限≥15年；受益对象满意度≥95%。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2025.7.22-2025.10.28 | 52.3913 | 保证红赖村琴照屯69户281人的饮水安全问题，方便当地群众日常生活 | 通过 | 达到预期效果
36 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里雍镇红赖村龙团屯饮水安全工程 | 红赖村 | 新建100m³高位水池一座、新建泵房1座、安装潜水泵1台、压力式一体化净水器1台、消毒设备一台（型号JY-150）、安装SCR1-ZZ/ZS系列在线式智能软启动柜一套、安装0.4KVA低压架空线路（三相四线）BV16×4mm²长50m。安装输配水管路总长6797m、其中DN65管长1422m、DN50管长1042m、DN40管长178m、DN32管长221m、DN25管长3412m，入户管DN25管522m，管材均采用PE衬塑复合钢管，压力等级为1.6MPa，安装1个法兰水表 DN50 LXLG-E，87个旋翼式水表（型号LXSG-E DN25）、87个DN20不锈钢水龙头，并安装管路相关配件。 | 100m³ | 82.3209 | 82.3209 | 82.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 广西华禹水电勘测设计有限公司 | 广西远丰工程项目管理咨询有限公司 | 广西一航建设工程有限公司 | 68天 | 365 | 88 | 365 | 新建高位水池≥1座；新建泵房≥1座；项目（工程）验收= 100%；项目资金支出合规率= 100%；项目（工程）完成及时率= 100%；项目竣工验收时间≤2025年11月；项目建设总成本≤95万元；受益脱贫人口数≥15人；工程设计使用年限≥15年；受益对象满意度≥95%。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2025.5.15-2025.7.21 | 82.3209 | 保证红赖村龙团屯88户365人的饮水安全问题，方便当地群众日常生活 | 通过 | 达到预期效果
37 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市鱼峰区里雍镇基田村果二屯饮水安全工程 | 基田村 | 新建机井1座、新建50m³高位水池一座、新建泵房一座、安装潜水泵1台、压力式一体化净水器1台、消毒设备一台、安装SCR1-ZZ/ZS系列在线式智能软启动柜一套、安装0.4KVA低压架空线路60m。安装输配水管路总长4736m，入户管528m。 | 1座 | 63.3342 | 63.3342 | 43.3342 | 0 | 20 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 广西银星建设工程管理有限公司 | 广西广厦工程建设咨询管理集团有限公司 | 柳州市市政工程建设有限公司 | 19天 | 149 | 36 | 149 | 产出指标－－产出指标－－数量指标－－新建深井1眼 产出指标－－新建泵房 产出指标－－新建高位水池 产出指标－－安装潜水泵 产出指标－－一体化净水器 产出指标－－消毒设备 产出指标－－安装输配水管路 产出指标 --质量指标--项目（工程）验收合格率（≥100%） 产出指标 --质量指标--中间屯集中供水率（≥100%） 产出指标 -－质量指标－－饮水设施改造后水质达标率（≥100%） 产出指标－－时效指标－－项目（工程）完成及时率（≥100%） 效益指标－－社会效益指标－－解决村民饮水困难问题，提高村民生活质量 效益指标--社会效益指标--工程设计使用年限（≥10年） 效益指标--满意度指标--受益人口满意度（≥95%） | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2025.11.10-2025.11.28 | 63.3342 | 解决群众用水困难，水量不足的问题 | 通过 | 达到预期效果
38 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年鱼峰区水质检测 | 鱼峰区 | 完成里雍镇、雒容镇和白沙镇29个村162个农村饮水工程水质检测。 | 162个 | 26.2287 | 26.2287 | 0 | 0 | 26.2287 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 广西华强环境监测有限公司 | 33日 | 52324 | 831 | 2871 | 完成里雍镇、雒容镇和白沙镇29个村162个农村饮水工程水质检测。进一步提升农村供水标准和质量，提升群众生活质量 | 提升群众生活质量 | 2025.8.22-2025.9.25 | 26.2287 | 通过水质检测，进一步提升农村供水标准和质量，提升群众生活质量 | 通过 | 达到预期效果
39 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大田村山兴屯安全饮水工程 | 大田村 | 新建机井1座、新建100m³高位水池一座、新建道路20m、新建泵房一座、安装潜水泵1台、压力式一体化净水器1台、消毒设备一台、安装SCR1-ZZ/ZS系列在线式智能软启动柜一套、安装0.4KVA低压架空线路（三相四线）BV4×25mm2长130m。安装输配水管路总长4041m，其中DN65管长288m、DN50管长1002m、DN40管长342m、DN32管长246m、DN25管长2163m，入户管DN25管414m，管材均采用钢塑复合管，压力等级为1.6MPa。 | 1个 | 71.5304 | 71.5304 | 71.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 白沙镇人民政府 | 广西科艺蓝工程咨询有限公司 | 广西中正金诺建设工程项目管理有限公司 | 广西一航建设工程有限公司 | 60天 | 275 | 64 | 275 | 实施饮水安全项目，完善基础设施建设，保障群众饮水安全，提升群众满意度 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年，有效改善当地饮水安全条件。 | 2025.4.30-2025.5.22 | 71.5304 | 完善基础设施建设，解决山兴屯27户群众饮水难问题，改善生活条件，保障群众饮水安全 | 通过 | 达到预期效果
40 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白沙镇大电村庙门屯安全饮水工程 | 大电村 | 新建机井1座、新建50m³高位水池一座、新建泵房一座、安装潜水泵1台、压力式一体化净水器1台、消毒设备一台、安装SCR1-ZZ/ZS系列在线式智能软启动柜一套、安装0.4KVA低压架空线路（三相四线）BV4×35㎡长300m。安装输配水管路总长3168m，其中DN50热镀锌钢管600m、DN40热镀锌钢管长582m、DN32热镀锌钢管长1056m、DN25热镀锌钢管长474m，入户管DN25热镀锌钢管456m。 | 1个 | 60.8333 | 60.8333 | 60.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 白沙镇人民政府 | 广西科艺蓝工程咨询有限公司 | 广西共创建设项目管理有限责任公司 | 广西一航建设工程有限公司 | 60天 | 112 | 27 | 112 | 实施饮水安全项目，完善基础设施建设，保障群众饮水安全，提升群众满意度 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年，有效改善当地饮水安全条件。 | 2025.4.30-2025.5.22 | 60.8333 | 完善基础设施建设，改善生活条件，保障群众饮水安全 | 通过 | 达到预期效果
41 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_里雍镇龙团村早稻种植抗旱项目 | 龙团村 | 新建机井1座，安装水泵1套（含启动柜），泵房1座，拉电120m，1#抽水管路采用1.6Mpa聚乙烯De90 PE管210m,2#抽水管路采用DN80钢塑复合管明管敷设24m。 | 1座 | 16.6233 | 16.6233 | 0 | 14.8 | 1.8233 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 广西鑫润工程设计有限公司 | 广西冠筑建设工程咨询有限公司 | 柳州市隆瑞土地整治服务有限公司 | 42天 | 2245 | 533 | 2245 | 建设灌溉井≥1口、建设泵房≥1座、铺设抽水管网≥200m、项目（工程）验收= 100%；项目资金支出合规率= 100%；项目（工程）完成及时率= 100%；项目竣工验收时间≤2025年11月；项目建设总成本≤20万元；受益脱贫人口数≥400人；工程设计使用年限≥15年；受益对象满意度≥95%。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2025.4.22-2025.6.2 | 16.6233 | 项目的实施，可有效缓解旱情，保障有足够水源进行播种，实现 “节水保产、稳农增收” 的双重目标。 | 通过 | 达到预期效果
42 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_柳州市鱼峰区雒容镇竹桐村樟山屯抗旱机井项目 | 竹桐村 | 新建抗旱井 | 1 | 18.7612 | 18.7612 | 0 | 16.5 | 2.2612 | 0 | 0 | 雒容镇人民政府 | 广西科艺蓝工程咨询有限公司 | 柳州中正水利工程监理有限公司 | 广西万纵建设工程有限公司 | 1个月 | 350 | 60 | 350 | 通过新建抗旱井，提升灌溉能力，提升农村人居环境质量。 | 通过新建抗旱井，提升灌溉能力，提升农村人居环境质量。 | 2025.4.30-2025.5.26 | 18.7612 | 改造农村供水基础设施，解决农村土地供水问题，完善农村供水保障，受益群众60户365人。 | 通过 | 达到预期效果
43 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_柳州市鱼峰区雒容镇大正村龙居屯抗旱机井项目 | 大正村 | 新建抗旱井 | 1 | 21.3193 | 21.3193 | 0 | 16.5 | 4.8193 | 0 | 0 | 雒容镇人民政府 | 广西科艺蓝工程咨询有限公司 | 柳州中正水利工程监理有限公司 | 广西万纵建设工程有限公司 | 1个月 | 260 | 53 | 260 | 通过新建抗旱井，提升灌溉能力，提升农村人居环境质量。 | 通过新建抗旱井，提升灌溉能力，提升农村人居环境质量。 | 2025.4.30-2025.5.27 | 21.3193 | 改造农村供水基础设施，解决农村土地供水问题，完善农村供水保障，受益群众53户251人。 | 通过 | 达到预期效果
44 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_里雍镇龙江村早稻种植抗旱项目 | 龙江村 | （1）岩口屯：新建机井1座，新建泵房1座，新建集水井2座，安装抽水泵一台，安装水表1个，新建抽水管路364m，安装架空低压线路）290m，安装智能软启动柜1套。（2）和村屯：新建机井1座，新建泵房1座，安装抽水泵1台，安装水表1个，新建抽水管路960m，安装架空低压线路230m，安装智能软启动柜1套。 （3）都巷屯：泵房基础加深硬化15cm；修复渠道40m（0.4m×0.6m），新增盖板6处；不锈钢门0.8*1.95m一扇；100空开1个；电箱1个（包含电线）；安装软启动柜一套；离心泵、水环式真空泵各一套；给水管15m。 | 2口 | 45.1156 | 45.1156 | 0 | 29.6156 | 15.5 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 广西科艺蓝工程咨询有限公司 | 广西冠筑建设工程咨询有限公司 | 柳州市源永土地整治服务有限公司 | 95天 | 5587 | 1374 | 5587 | 建设灌溉井≥2口、建设泵房≥2座、安装抽水泵≥2台、项目（工程）验收= 100%；项目资金支出合规率= 100%；项目（工程）完成及时率= 100%；项目竣工验收时间≤2025年11月；项目建设总成本≤30万元；受益脱贫人口数≥100人；工程设计使用年限≥15年；受益对象满意度≥95%。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2025.4.22-2025.7.25 | 45.1156 | 项目的实施，可有效缓解旱情，保障有足够水源进行播种，实现 “节水保产、稳农增收” 的双重目标。 | 通过 | 达到预期效果
45 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_里雍镇富龙村早稻种植抗旱项目 | 富龙村 | 1.富龙屯：安装潜水泵1台、发电机2台、PE100塑料管DN63 1.6Mpa约1100m等； 2.上樟屯：机井2口、潜水泵2台、泵房1座、电缆架设及铺设约290m、PE100塑料管DN90 1.6Mpa约1100m等。 | 1口 | 37.2677 | 37.2677 | 0 | 30.4 | 6.8677 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 广西万纵建设工程有限公司 | 广西顺宇项目管理有限公司 | 柳州市福隆土地整治服务有限公司 | 7天 | 595 | 2482 | 595 | 建设灌溉井≥2口、建设泵房≥1座、铺设抽水管网≥2200m、安装柴油发电机≥2台、安装潜水泵≥1台。项目（工程）验收= 100%；项目资金支出合规率= 100%；项目（工程）完成及时率= 100%；项目竣工验收时间≤2025年11月；项目建设总成本≤40万元；受益脱贫人口数≥400人；工程设计使用年限≥15年；受益对象满意度≥95%。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2025.4.22-2025.4.28 | 37.2677 | 项目的实施，可有效缓解旱情，保障有足够水源进行播种，实现 “节水保产、稳农增收” 的双重目标。 | 通过 | 达到预期效果
46 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_里雍镇广实村早稻种植抗旱项目 | 广实村 | 改建渠道2条183m，拦水墙33m。 | 2条 | 19.6312 | 19.6312 | 0 | 14.8 | 4.8312 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 广西科艺蓝工程咨询有限公司 | 广西冠筑建设工程咨询有限公司 | 柳州市广实土地整治服务有限公司 | 42天 | 881 | 4146 | 881 | 改建渠道≥180米、改建山塘拦水挡墙≥33米、项目（工程）验收= 100%；项目资金支出合规率= 100%；项目（工程）完成及时率= 100%；项目竣工验收时间≤2025年11月；项目建设总成本≤20万元；受益脱贫人口数≥30人；工程设计使用年限≥15年；受益对象满意度≥95%。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2025.4.22-2025.6.2 | 19.6312 | 项目的实施，可有效缓解旱情，保障有足够水源进行播种，实现 “节水保产、稳农增收” 的双重目标。 | 通过 | 达到预期效果
47 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里雍镇红赖村琴照屯农田灌溉配套设施建设 | 红赖村 | 新建机井1口，新建输水管路870m，新建泵房1座，配套输电线路50m。 | 1口 | 18.8244 | 18.8244 | 14 | 0 | 4.8244 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 广西银星建设工程管理有限公司 | 广西广厦工程建设咨询管理集团有限公司 | 柳州市市政工程集团有限公司 | 15天 | 281 | 69 | 281 | 建设机井数≥1口；项目（工程）验收= 100%；项目资金支出合规率= 100%；项目（工程）完成及时率= 100%；项目竣工验收时间≤2025年11月；项目建设总成本≤20万元；受益人口数≥280人；工程设计使用年限≥15年；受益对象满意度≥95%。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2025.11.17-2025.12.1 | 18.8244 | 保障农田灌溉用水需求，有助于提高农田灌溉效率，促进农业产业的发展。 | 通过 | 达到预期效果
48 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年历年项目尾款 | 鱼峰区 | 补助历年项目的结算尾款 | 1个 | 187.5397 | 187.5397 | 0 | 0 | 141.5397 | 46 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 12个月 | 2488 | 595 | 2488 | 完善项目建设，助力本地脱贫攻坚 | 完善项目建设，助力本地脱贫攻坚 | 2025.1.3-2025.12.25 | 187.5397 | 完善项目建设，助力本地脱贫攻坚 | 通过 | 达到预期效果
49 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 鱼峰区_产业发展_配套设施项目_鱼峰区黏虫灾害防治项目 | 里雍镇、白沙镇、雒容镇 | 农作物无人机应急统防统治 | 6600亩 | 41.4417 | 41.4417 | 0 | 0 | 41.4417 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 广西科虹有害生物防治股份有限公司 | 3个月 | 3000 | 1250 | 3000 | 突发黏虫病虫害采取农作物应急统防统治，对高密度虫情做到早发现、早防治，抓住幼虫低龄期及时防治，确保农民群众粮食作物不减产。 | 全年粮食稳定总产量与2024年相比保持稳定或增加 | 2025.6.30-2025.7.9 | 41.4417 | 为确保农民群众粮食作物不减产 | 通过 | 达到预期效果
50 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_鱼峰区白沙镇江湾至龙头道路配套基础设施提升工程 | 白沙镇白沙村 | 路面拓宽，路面病害处理，安装防护栏，交通标志标识等设施 | 11561.5平方米 | 145.2619 | 145.2619 | 145.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼峰区交通运输局 | 广西华友工程技术有限公司 | 广西旺昌工程咨询有限公司 | 柳州市市政工程集团有限公司 | 5个月 | 1008 | 254 | 1008 | 完善基础设施建设，提升道路通行能力 | 达到预期效果 | 2025.8.15-2025.12.31 | 145.2619 | 改善村民生产生活条件，促进产业发展 | 通过 | 达到预期效果
51 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_白沙镇大田村中间屯通屯道路硬化工程 | 大田村 | 维修道路长度250米，新建路肩墙30米、新建挡土墙17米、新建波形钢板护栏68米、原有盖板涵加宽1座、拆除及恢复拦水墙200米、新建排水沟300米、硬化面积共1251平方米。 | 250米 | 35.1547 | 35.1547 | 3.371 | 18.3871 | 13.3966 | 0 | 0 | 白沙镇人民政府 | 正宇设计有限公司 | 广西广厦工程建设咨询管理集团有限公司 | 广西黎润园林建设工程有限公司 | 60天 | 57 | 17 | 57 | 通过实施道路硬化工程，完善基础设施建设，带动生产，促进产业发展，提高群众满意度 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年，有效改善当地出行条件。 | 2025.10.31-2025.12.4 | 35.1547 | 通过完善基础设施建设，改善生产生活条件，方便群众日常出行及带动生产。 | 通过 | 达到预期效果
52 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柳州市鱼峰区里雍镇富龙村那外屯山塘整治工程 | 富龙村那外屯 | 修复山塘耕地，维修水坝95米，库区清淤4027㎡，机井1口，建设梯级放水系统两处，建设放水涵管2处 | 1个 | 49.3203 | 49.3203 | 25.6363 | 23.684 | 0 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 广西科艺蓝工程咨询有限公司 | 广西中正金诺建设工程项目管理有限公司 | 广西众联建设有限公司 | 3个月 | 363 | 94 | 363 | 恢复山塘口耕地≥69979m：兴修水坝≥ 95米：阵区清淤≥4027m；机井≥1眼，项目 （工程）验收=100%；项目资金支出合规率- 10%；项目（工程）完成及时率-100%。项 威 方 ； 受 益 人 口 数 = 3 8 0 , 工 程 设 计 使用年限≥15年；受益对象满意度≥95%. | 修复山塘耕地，维修水坝95米，库区清淤4027㎡，机井1口，建设梯级放水系统两处，建设放水涵管2处 | 2025.12-2026.1 | 49.3203 | 通过山塘整治，恢复蓄水能力。 扩大改善农田灌溉面积，保障农村生产用水。 | 通过 | 达到预期效果
53 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年白沙镇王眉村抗旱灌溉项目 | 王眉村 | 新建灌溉井1口，配套铺设灌溉管网约300米，建设抽水房，购买抗旱机具等 | 1个 | 26.4519 | 26.4519 | 0 | 19.8519 | 6.6 | 0 | 0 | 白沙镇人民政府 | 广西科艺蓝工程咨询有限公司 | 广西中正金诺建设工程项目管理有限公司 | 柳州市洪誉土地整治服务有限公司 | 30天 | 1350 | 350 | 1350 | 通过该项目实施，可以有效减轻旱情影响。保障农业春耕生产，对王眉村屯农业生产抗旱有积极作用。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年，有效改善当地农用水条件。 | 2025.4.26-2025.5.22 | 26.4519 | 完善基础设施建设，改善生活条件，提高各村抗旱能力，保障农业春耕生产安全。 | 通过 | 达到预期效果
54 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里雍镇（龙团村、里雍村、立冲村、龙江村）农田灌溉项目 | 龙团村、里雍村、立冲村、龙江村 | 改建渠道6条1093m，新建涵管24m，改建渡槽1座22m，维修拦水坝1座，新建一座，凿毛抹面渠道109m，浆砌石挡墙30m。 | 1个 | 54.0333 | 54.0333 | 0 | 0 | 54.0333 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 广西银星建设工程管理有限公司 | 广西广夏工程建设咨询管理集团有限公司 | 广西一航建设工程有限公司 | 3个月 | 3871 | 754 | 3871 | 建设水渠数≥9个：建设灌源水渠长度≥1000m.项目（工程）验收=100%，项目资金支出合格率=10%；项目（工程）完成及时率=0%，项目竣工验收时间≤2025年，项目建设总成本≤65万元，受益人口数≥500人：受益对象满意度≥95%. | 改建渠道6条1093m，新建涵管24m，改建渡槽1座22m，维修拦水坝1座，新建一座，凿毛抹面渠道109m，浆砌石挡墙30m。 | 2025.7.23-2025.10.30 | 54.0333 | 通过山塘整治，恢复蓄水能力。 扩大改善农田灌溉面积，保障农村生产用水。 | 通过验收 | 实现绩效目标
55 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年白沙镇大田村抗旱灌溉项目 | 大田村 | 新建灌溉井1口，配套铺设灌溉管网，建设抽水房，蓄水池等 | 1个 | 26.8981 | 26.8981 | 0 | 11.25 | 15.6481 | 0 | 0 | 白沙镇人民政府 | 广西科艺蓝工程咨询有限公司 | 无 | 柳州市兴田土地整治服务有限公司 | 30天 | 100 | 28 | 100 | 通过该项目实施，可以有效减轻旱情影响。保障农业春耕生产，对大田村屯农业生产抗旱有积极作用。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年，有效改善当地农用水条件。 | 2025.4.26-2025.5.22 | 26.8981 | 完善基础设施建设，改善生活条件，提高各村抗旱能力，保障农业春耕生产安全。 | 通过 | 达到预期效果
56 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年白沙镇大电村抗旱灌溉项目 | 大电村 | 大电屯打灌溉井1口，庙门屯修缮水渠，配套铺设灌溉管网 | 1个 | 12.67 | 12.67 | 0 | 9.75 | 2.92 | 0 | 0 | 白沙镇人民政府 | 无 | 无 | 柳州市鸿鸽土地整治服务股份有限公司 | 30天 | 750 | 200 | 750 | 通过该项目实施，可以有效减轻旱情影响。保障农业春耕生产，对大电村屯农业生产抗旱有积极作用。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年，有效改善当地农用水条件。 | 2025.4.26-2025.5.22 | 12.67 | 完善基础设施建设，改善生活条件，提高各村抗旱能力，保障农业春耕生产安全。 | 通过 | 达到预期效果
57 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_里雍镇基田村六丁屯农田灌溉项目 | 龙团村、里雍村、立冲村、龙江村 | 改建渠道6条1093m，新建涵管24m，改建渡槽1座22m，维修拦水坝1座，新建一座，凿毛抹面渠道109m，浆砌石挡墙30m。 | 1个 | 45.8024 | 45.8024 | 0 | 0 | 45.8024 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 广西科艺蓝工程咨询有限公司 | 广西中正金诺建设工程项目管理有限公司 | 广西黎润园林建设工程有限公司 | 3个月 | 384 | 85 | 384 | 建设水渠数≥1个：建设灌源水渠长度≥1000m.项目（工程）验收=100%，项目资金支出合格率=10%；项目（工程）完成及时率=0%，项目竣工验收时间≤2025年，项目建设总成本≤55万元，受益人口数≥500人：受益对象满意度≥95%. | 1.拆除重建拦水坝1座，采用C20浇筑；2、防渗改造渠道1条919m，3、清洗附属建筑物节水阀18座，人行过渠盖板18座。 | 2025.7.21-2025.12.10 | 45.8024 | 通过山塘整治，恢复蓄水能力。 扩大改善农田灌溉面积，保障农村生产用水。 | 通过验收 | 实现绩效目标
58 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 鱼峰区_乡村建设行动_人居环境整治_鱼峰区白沙镇大电村农村污水治理修建工程 | 大电村 | 在大电村屯建设污水处理设施24套，铺设污水管网。 | 1个 | 159.95 | 159.95 | 0 | 0 | 159.95 | 0 | 0 | 白沙镇人民政府 | 无 | 无 | 广西兰德索尔科技有限公司 | 90天 | 1600 | 450 | 1600 | 通过该项目实施，可以有效改善农村生活环境。改善污水直接排放现象，对村屯污水处理可以减少污水的污染物排放，改善农村卫生条件。 | 通过该项目实施，可以有效改善农村生活环境。改善污水直接排放现象，对村屯污水处理可以减少污水的污染物排放，改善农村卫生条件。 | 2025.7.6-2025.9.24 | 159.95 | 完善基础设施建设，改善生活条件，提高村屯生活污水处理率，净化村屯环境。 | 通过 | 达到预期效果
59 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村公共服务_鱼峰区现代智慧农业产业园配套设施建设项目 | 龙江村 | 安装太阳能路灯共103盏；路灯主要参数： （1）灯杆及支架：Q235钢材制作经模压成型圆锥形立杆高8m，钢板厚3.5mm，抗风等级≥150km/h，臂长1.2m。 （2）光源：LED80W，色温4000-6500k，光通量≥150lm/w，防护等级IP67 （3）太阳能板：单晶硅150瓦光伏板。 （4）锂电池：120AH太阳能专用磷酸铁锂动力电池。 （5）控制器：光控+时控恒流一体化，24V10A智能PWM防水控制器。 | 103盏 | 37.2433 | 37.2433 | 18 | 6.7433 | 12.5 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 广西银星建设工程管理有限公司 | 广西广厦工程建设咨询管理集团有限公司 | 柳州市市政工程建设有限公司 | 22天 | 567 | 135 | 567 | 安装太阳能路灯≥103盏；项目（工程）验收= 100%；项目资金支出合规率= 100%；项目（工程）完成及时率= 100%；项目竣工验收时间≤2025年11月；项目建设总成本≤40.5万元；受益人口数≥4000人；工程设计使用年限≥15年；受益对象满意度≥95%。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2025.11.17-2025.12.8 | 37.2433 | 1.方便村民夜间活动，同时提高夜间的交通安全。2、提高生产便利度，为企业创造更加安全的生产、生活环境。3、完善路灯配套设施建设，有助于加快推动夜间经济发展。 | 通过 | 达到预期效果
60 | 柳州市 | 鱼峰区 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 鱼峰区_乡村建设行动_农村公共服务_里雍镇龙江村秘境归岩露营小镇配套设施建设项目 | 龙江村 | 安装太阳能路灯共98盏；路灯主要参数： （1）灯杆及支架：Q235钢材制作经模压成型圆锥形立杆高6m，钢板厚3.0mm，抗风等级≥150km/h，臂长1.2m。 （2）光源：LED60W，色温4000-6500k，光通量≥150lm/w，防护等级IP67 （3）太阳能板：单晶硅120瓦光伏板。 （4）锂电池：100AH太阳能专用磷酸铁锂动力电池。 （5）控制器：光控+时控恒流一体化，18V10A智能PWM防水控制器。 | 98盏 | 29.4522 | 29.4522 | 22 | 2.5101 | 4.9421 | 0 | 0 | 里雍镇人民政府 | 广西银星建设工程管理有限公司 | 广西广厦工程建设咨询管理集团有限公司 | 广地建设有限公司 | 22天 | 567 | 135 | 567 | 安装太阳能路灯≥98盏；项目（工程）验收= 100%；项目资金支出合规率= 100%；项目（工程）完成及时率= 100%；项目竣工验收时间≤2025年11月；项目建设总成本≤32.5万元；受益人口数≥4000人；工程设计使用年限≥15年；受益对象满意度≥95%。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2025.11.17-2025.12.8 | 29.4522 | 1.方便村民夜间活动，同时提高夜间的交通安全。2、提高生产便利度，为企业创造更加安全的生产、生活环境。3、完善路灯配套设施建设，有助于加快推动夜间经济发展。 | 通过 | 达到预期效果
61 | 柳州市 | 鱼峰区 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 鱼峰区_巩固三保障成果_教育_2025年雨露计划 | 鱼峰区 | 对通过申报审核程序的，具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡学生进行助学补助（1500元/人/学期），以支持脱贫学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业。 | 1个 | 43.95 | 43.95 | 30 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 360天 | 150 | 150 | 150 | 对通过申报审核程序的，具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡学生进行助学补助（1500元/人/学期），以支持脱贫学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业。 | 对通过申报审核程序的，具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡学生进行助学补助（1500元/人/学期），以支持脱贫学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业。 | 2025.1.6-2025.12.16 | 43.95 | 为脱贫户的中职、高职学生发放助学补助，助其完成学业，提升就业能力，进而带动家庭及周边农户增收。 | 通过 | 达到预期效果
62 | 柳州市 | 鱼峰区 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 鱼峰区_巩固三保障成果_教育_2025年乡村振兴职业技能培训 | 水山村、新安村、龙团村、富龙村 | 为136人次脱贫户开展农业技术培训，推进现代农业生产技术的广泛应用与普及，满足脱贫户对知识更新与技术提升的需求，打造高素质的农业人才队伍，促进农业的可持续发展。 | 136人 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 鱼峰区人力资源和社会保障局 | 无 | 无 | 无 | 62天 | 136 | 136 | 136 | 通过农业技能培训，受益脱贫户136人，满足脱贫户对知识更新与技术提升的需求，切实提升95%受益脱贫户在农业生产技能提高，最终打造高素质的农业人才队伍，从而促进农业的可持续发展。 | 受益脱贫劳动力增收脱贫的目标率达95% | 2025.2.17-2025.4.19 | 17 | 通过开展技能培训，受益脱贫户136人，提高脱贫户农业生产技能，最终打造高素质的农业人才队伍，从而促进农业的可持续发展 | 通过 | 达到预期效果
63 | 柳州市 | 鱼峰区 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 鱼峰区_项目管理费_项目管理费_2025年衔接资金项目管理费 | 里雍镇、白沙镇、雒容镇 | 支付项目设计监理费用 | 1个 | 287.3852 | 287.3852 | 25.01 | 15.9 | 86.4752 | 160 | 0 | 鱼峰区农业农村局 | 无 | 无 | 无 | 12个月 | 8663 | 2103 | 8663 | 完善项目建设，助力本地脱贫攻坚 | 完善项目建设，助力本地脱贫攻坚 | 2025.1.3-2025.12.25 | 287.3852 | 完善项目建设，助力本地脱贫攻坚 | 通过 | 达到预期效果
64 | 柳州市 | 鱼峰区 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 鱼峰区_项目管理费_项目管理费_鱼峰区乡村地区“通则式”规划编制费 | 鱼峰区里雍镇、白沙镇、阳和街道、雒容镇、洛埠镇 | 通过编制鱼峰区乡村地区“通则式”规划，为鱼峰区乡村地区村民住房、公共服务设施、市政公用设施、乡村产业等项目建设提供规划指导和依据 | 1个 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 柳州市鱼峰区自然资源局 | 柳州市城乡规划设计研究院有限公司 | 无 | 无 | 4个月 | 51983 | 12651 | 51983 | 为鱼峰区乡村地区村民住房、公共服务设施、市政公用设施、乡村产业等项目建设提供规划指导和依据 | 对乡村规划管理水平起到提升作用，促进乡村产业等项目建设落地 | 2025.07.30-2025.10.21 | 8 | 有助于提升乡村规划管理水平，促进乡村产业等项目建设落地，帮助农民增收致富 | 通过 | 达到预期效果
65 | 柳州市 | 鱼峰区 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 鱼峰区_项目管理费_项目管理费_2025年里雍镇衔接资金项目管护经费 | 里雍镇 | 对历年损坏项目进行维修维护，如对鱼峰区里雍镇广实村水龙屯饮水项目进行维修。 | 10个村 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 19.5 | 15 | 0 | 里雍镇人民政府 | 无 | 无 | 柳州市广实土地整治服务有限公司 | 129天 | 34859 | 8365 | 34859 | 维护项目个数≥2个；项目（工程）验收= 100%；项目资金支出合规率= 100%；项目（工程）完成及时率= 100%；项目竣工验收时间≤2025年11月；项目建设总成≤34.5万元；受益脱贫人口数≥1500人；工程设计使用年限≥15年；受益对象满意度≥95%。 | 通过项目实施，工程设计使用年限为15年 | 2025.7.22-2025.11.27 | 34.5 | 维护项目，确保设施设备正常运行，延长项目使用年限。 | 通过 | 达到预期效果
66 | 柳州市 | 鱼峰区 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 鱼峰区_项目管理费_项目管理费_2025年白沙镇衔接资金项目管护经费 | 白沙镇 | 对历年损坏项目进行修缮或维护，使资产恢复正常使用 | 1个 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 白沙镇人民政府 | 无 | 无 | 无 | 9个月 | 1600 | 420 | 1600 | 通过对历年修建的项目进行一定程度的修缮维护，使得恢复正常使用，使项目资产持续发挥效益。 | 通过对历年修建的项目进行一定程度的修缮维护，使得恢复正常使用，使项目资产持续发挥效益。 | 2025.3-2025.12 | 15 | 对历年损坏项目进行维修，保障资产正常运行，完善基础设施建设，提升群众满意度。 | 通过 | 达到预期效果
| 合计 | [9 empty] | 5911 | 2501 | 1590 | 1584 | 236 | [12 empty] | 5911