## 项目管理台账
2023年度鱼峰区项目管理台账
序号 | 项目 名称 | 项目建 设内容 | 项目实 施地点 | 项目 负责人 | [5 empty] | 批复 文号 | 中标 单位 | 中标 金额 | 项目实施情况 |  |  | 决算审 定金额 | 绩效目 标完成 情况
[13 empty] | 开工 时间 | 竣工 时间 | 验收 时间
[5 empty] | 专项 资金 | 整合 资金 | 行业部 门资金 | 社会帮 扶资金 | 自筹 资金
1 | 里雍镇立冲千亩蔬菜生产基地建设 | 1、建设规模：铺设灌溉水管，覆盖面积600亩左右； 2、主建设内容：在原有供水设施设备的基础上，进行敷设灌溉主管DN160 PE管2.14km；灌溉支管 DN63 PE管10.08km；修建闸阀井15座；安装水表871个；硬化道路98.2m。 3.本工程是根据工程建筑物防洪标准，工程等别为V等，主要建筑物级别为5级。防洪标准为5年一遇。 | 里雍镇立冲村 | 陈娇娇 | 77.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西正晟建设工程有限公司 | 96.6245 | 2023-03-22 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 77.2996 | 完成
2 | 鱼峰区里雍镇红赖村白乐屯屯内道路硬化项目 | 1、混凝土路长828.8m，过路涵管22m，喇叭口5个； | 里雍镇红赖村 | 陈娇娇 | 44.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西正晟建设工程有限公司 | 55.3286 | 2023-03-22 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 44.2629 | 完成
3 | 里雍镇红赖村三岔、白乐屯粮食种植配套设施项目 | 1、拆除重建拦水坝工程共1座，采用C20埋石砼浇筑； 2、防渗改造渠道2条总长度2478m，采用M7.5浆砌砖边墙，C15砼浇筑底板。 3、渠系附属建筑物有新建渠道节制闸49 座，人行过渠盖板 49座。 本工程是根据工程建筑物防洪标准，工程等别为V等，主要建筑物级别为5级。防洪标准为5年一遇。 | 里雍镇红赖村 | 陈娇娇 | 73.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西正晟建设工程有限公司 | 92.1995 | 2023-03-22 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 73.7596 | 完成
4 | 里雍镇龙团村高产麻竹现代种植配套设施项目 | 新装容量为80kVA，即新装一台容量80kVA专变，新建杆架式台变。变压器型号为:1台S11-M-80kVA 10±2x2.5%/0.4kV,D/yn11。采用柱上变压器形式安装； 本工程是根据工程建筑物防洪标准，工程等别为V等，主要建筑物级别为5级。防洪标准为5年一遇。 | 里雍镇龙团村 | 陈娇娇 | 43.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 无 | 无 | 2023-04-20 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 43.6503 | 完成
5 | 鱼峰区里雍镇基田村龙脉屯饮水工程 | 1、新建机电井，安装潜水泵等机电设备，配套泵房及消毒设备； 2、给水至山顶蓄水池（维修300m³高位蓄水池），再通过蓄水池向山脚村内给水管网供水。 3、完善屯内官网；本工程采用PE塑料管埋设安装，其中上水管DN63总长850m；给水管DN63总长1831m，DN32总长685m。设置相应的镇墩及闸阀。因屯内硬化程度较高，本工程埋设管道需拆除再恢复硬化道路292.5m。 本饮水工程为新建工程，采用 100L/人·d（含牲畜用水）的用水量标准，管网漏水量和未预见水量取 10%，设计使用年限为 15 年。依据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）及相关规范设计。 | 里雍镇基田村 | 陈娇娇 | 43.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 无 | 无 | 2023-04-20 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 43.9554 | 完成
6 | 里雍镇基田村西河屯饮水工程 | 1、新建机电井，安装潜水泵等机电设备，配套泵房及消毒设备； 2、给水至山顶蓄水池（新建100m³高位蓄水池），再通过蓄水池向山脚村内给水管网供水。 3、完善屯内官网；本工程采用PE塑料管埋设安装，其中上水管DN63总长300m；给水管DN63总长682m，DN50总长812m，DN32总长712m，DN25总长829m。设置相应的镇墩及闸阀。因屯内硬化程度较高，本工程埋设管道需拆除再恢复硬化道路3085m。 本饮水工程为新建工程，采用 100L/人·d（含牲畜用水）的用水量标准，管网漏水量和未预见水量取 10%，设计使用年限为 15 年。依据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）及相关规范设计。 | 里雍镇基田村 | 陈娇娇 | 68.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西振衡建设工程有限公司 | 70.9345 | 2023-06-20 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 68.1263 | 完成
7 | 里雍镇广实村新喜屯麻竹产业基地配套道路硬化项目 | 1、道路硬化总长约1.1km，采用C30水泥砼路面； 2、增设5座涵管，采用钢筋混凝土预制管。 3、增设波形梁护栏约30m。 本工程是参照《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021），设计年限10年，设计速度为15km/h，道路设计宽度3.5m，原则上每200m设置错车道，可根据实际需求增减。 | 里雍镇广实村 | 陈娇娇 | 79.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2023〕3号 | 广西融达建设工程有限公司 | 99.7993 | 2023-06-20 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 79.8395 | 完成
8 | 里雍镇富龙村富龙屯粮食种植配套设施项目 | "1、1#山塘：山塘清淤平均2.5m 深，新建浆砌石挡墙护坡54m，坝体新建防渗面板391.30m²； 2、2#山塘：山塘清淤平均2.0m 深，新建1#2#山塘连接段浆砌挡墙6.46m。" | 里雍镇富龙村 | 陈娇娇 | 107.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西一航建设工程有限公司 | 134.1836 | 2023-05-20 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 107.3469 | 完成
9 | 鱼峰区里雍镇龙江岩口粮食产业配套设施项目 | 1、新建漫水坝1座长18m，宽4.4mm，高2.0m，基础采用C20砼浇筑，放水口采用3根DN800钢筋混凝土Ⅱ级管，每隔5m设一道横缝。 2、硬化田间路长70m，宽4m，厚20cm，路基整平压实，碎石垫层厚15cm，面层采用C30混凝土厚20cm。 3、新建浆砌石挡墙总长206m，挡墙采用M7.5浆砌片石砌筑，每隔10m设置一道伸缩缝，缝宽均为20mm采用沥青木板砂浆填缝。 4、安装不锈钢防护栏长80m，采用波形不锈钢防护栏。 5、清理河床内部淤泥841m³，需将泥河内污泥和垃圾清理干净。 本工程是根据工程建筑物防洪标准，工程等别为V等，主要建筑物级别为5级。防洪标准为5年一遇。 | 里雍镇龙江村 | 陈娇娇 | 42.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 无 | 无 | 2023-04-20 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 42.1636 | 完成
10 | 里雍镇牛得泉饮用水项目 | 1、建设内容：1栋一层钢结构厂房 ，建筑面积：750平方米，1栋三层生产用房，建筑面积：385.17平方米，1栋1层水泵房，建筑面积：20平方米。 2、厂区200米围墙及厂区绿化等相关配套设施。 3、水源地保护措施。 本工程是按《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）及《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）进行设计，设计年限50年，建筑耐火等级二级，厂房火灾危险性为丁类。 | 里雍镇红赖村 | 陈娇娇 | 218.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西柳地建设有限公司 | 267.1497 | 2023-06-29 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 218.7059 | 完成
11 | 里雍镇里雍村龙朝屯公厕项目 | 改建公共厕所1座。 | 里雍镇里雍村 | 陈娇娇 | 29.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 无 | 无 | 2023-06-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 29.5215 | 完成
12 | 里雍镇塘讯湾旅游产业路 | 1、护坡挡墙长约46m，采用C30水泥砼浇筑，地基用木桩处理； 2、挡墙顶设置石材护栏，长约46m； 本工程要求地基承载力特征值fak≥180KPa，地基处理的木桩采用正三角形布置，其桩长为3m。 | 里雍镇里雍村 | 陈娇娇 | 119.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西百城泰建筑工程有限公司 | 149.7011 | 2023-06-16 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 119.7609 | 完成
13 | 里雍镇龙团村下冲麻屯麻竹产业基地配套设施项目 | 新装容量为80kVA，即新装一台容量80kVA专变，新建杆架式台变。变压器型号为:1台S11-M-80kVA10±2x2.5%/0.4kV,D/yn11。采用柱上变压器形式安装； 本工程是根据工程建筑物防洪标准，工程等别为V等，主要建筑物级别为5级。防洪标准为5年一遇。 | 里雍镇龙团村 | 陈娇娇 | 40.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2023〕4号 | 无 | 无 | 2023-08-16 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 40.1429 | 完成
14 | 里雍镇富龙村酸厂建设项目 | 1、新建酸厂厂房1栋，建筑面积300平方米。 | 里雍镇富龙村 | 陈娇娇 | 31.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2023〕4号 | 无 | 无 | 2023-08-06 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 31.3887 | 完成
15 | 里雍镇红赖、龙江等重点村黑臭水体治理项目 | 本工程污水管道全长6059m，其中：DN300HDPE波纹管3968m；DN110 PVC-U排水管2091m；∅700污水检查井35座；50m³ 钢筋砼化粪池3座;小型沉砂池43座。其中： （一）富龙村： 1、那外屯：安装HDPE波纹管DN300共150m，∅700污水检查井1座； 2、上樟屯：安装HDPE波纹管DN300共150m，∅700污水检查井1座； 3、江村屯：安装HDPE波纹管DN300共400m，∅700污水检查井2座。 （二）红赖村： 1、白见屯：安装HDPE波纹管DN300共95m，∅700污水检查井1座； 2、古路屯：安装HDPE波纹管DN300共400m，∅700污水检查井2座； 3、龙团屯：安装HDPE波纹管DN300共155m，∅700污水检查井1座； 4、木代屯：安装HDPE波纹管DN300共75m，∅700污水检查井1座； 5、三岔屯：安装HDPE波纹管DN300共150m，∅700污水检查井1座； 6、白乐屯：安装HDPE波纹管DN300共190m，∅700污水检查井1座； 7、上甘屯：安装HDPE波纹管DN300共400m，∅700污水检查井2座； （三）龙江村： 1、都巷屯：安装HDPE波纹管DN300共50m，∅700污水检查井1座； 2、和村屯：安装HDPE波纹管DN300共210m，∅700污水检查井1座； 3、新村屯：安装HDPE波纹管DN300共100m，∅700污水检查井1座； 4、樟冲屯：安装HDPE波纹管DN300共315m，∅700污水检查井2座； 5、中团屯：安装HDPE波纹管DN300共50m，∅700污水检查井1座； 6、竹根屯：安装HDPE波纹管DN300共210m，∅700污水检查井1座； （四）龙团村： 1、上石汗屯：安装HDPE波纹管DN300共516m，∅700污水检查井10座，安装U-PVC排水管共1549m，新建钢筋砼化粪池2座； 2、下石汗屯：安装HDPE波纹管DN300共327m，∅700污水检查井4座，安装U-PVC排水管共542m，新建钢筋砼化粪池1座。 | 里雍镇红赖村、龙江村、富龙村、龙团村 | 陈娇娇 | 142.6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2023〕4号 | 广西中穗建筑工程有限公司 | 178.3484 | 2023-08-29 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 142.6787 | 完成
16 | 里雍镇红赖村上甘屯饮水工程项目 | 1、安装潜水泵等机电设备，配套消毒设备；水泵型号为150QJ10-62/7，流量10m³/h，额定扬程62m，功3kW。 2、给水至上甘屯北山顶蓄水池（新建100m³高位蓄水池），再通过蓄水池向山下村子的配水管网供水，敷设输水管DN90 PE100（1.6Mpa） 长606m。 3、完善屯内配水管网；本工程采用PE塑料管，埋地敷设，其中配水主管DN90 PE100（1.0Mpa）长288m； 配水主管DN75 PE100（1.0Mpa）长406m； 配水主管DN63 PE100（1.25Mpa）长233m； 配水支管DN50 PE100（1.6Mpa）长620m； 配水支管DN40 PE100（1.6Mpa）长744m； 配水支管DN32 PE100（1.6Mpa）长1116m； 配水巷管DN32 PE100（1.6Mpa）长1000m； 设置相应的镇墩及闸阀。因屯内道路已全部采用混凝土硬化，故埋地敷设管道需拆除再恢复硬化道路2750m，拆除宽主度0.5m。 本饮水工程为新建工程，采用 120L/人d的用水量标准，管网漏水量和未预见水量取 10%，设计使用年限为 15 年。依据《村镇 | 里雍镇红赖村 | 陈娇娇 | 48.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2023〕4号 | 无 | 无 | 2023-09-11 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 48.0715 | 完成
17 | 里雍镇供水主管网改造项目 | 新建里雍镇里雍村供水主管网dn65~dn160，管道总长约3.6km。 | 里雍镇里雍村 | 陈娇娇 | 104.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2023〕4号 | 广西颖源建筑工程有限公司 | 130.4919 | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 104.3935 | 完成
18 | 里雍塘讯湾产业路护坡整治项目 | 1、护坡挡墙长约46m，采用C30水泥砼浇筑，地基用木桩处理； 2、挡墙顶设置石材护栏，长约46m； 本工程要求地基承载力特征值fak≥180KPa，地基处理的木桩采用正三角形布置，其桩长为3m。 | 里雍镇里雍村 | 陈娇娇 | 30.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2023〕4号 | 无 | 无 | 2023-09-01 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 30.2852 | 完成
19 | 龙脉千亩笋竹基地建设项目（一期） | 1、新建硬化路主路共1条，长627米，路面宽3.5米，路基宽4.5米，路基整平压实，碎石垫层厚 15cm，面层采用C25水泥混凝土厚 18cm。 2、新建砂石路支路共4条，长2356米，路面宽3.5米，路基宽4.5米，路基整平压实，碎石面层厚 15cm。 3、新建200吨圆形蓄水池2座、400吨圆形蓄水池2座，采用钢筋混凝土结构。钢筋采用I级、III级钢筋。池底基础垫层为C15，池底板、顶板、支柱及池壁为C25,均采用防水混凝土和20厚防水砂浆抹灰。 4、新建加压泵房1间，主体结构材料采用C25混凝土，基础为M7.5水泥砂浆石;砖墙M7.5浆砌红标砖，内墙、天、外墙均1:2合面，并刮腻子，内墙防水乳胶(白)、外墙防水乳胶(米)。 5、新建给水管：dn110*10.0PE管1640米。 6、新建泵房配电设施有配电箱2台，水动力设备控制箱2台，电缆线开关等配套设施若干。 | 里雍镇基田村 | 陈娇娇 | 148.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2023〕4号 | 广西鸿安建设有限公司 | 172.8987 | 2023-09-25 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 148.9769 | 完成
20 | 里雍镇基田村生态采摘园建设 | 1、新建生态采摘园，面积33亩。 | 里雍镇基田村 | 陈娇娇 | 39.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2023〕4号 | 无 | 无 | 2023-09-19 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 39.6943 | 完成
21 | 里雍镇龙团村乡村振兴示范村建设 | 1、新建硬化路主路共1条，长627米，路面宽3.5米，路基宽4.5米，路基整平压实，碎石垫层厚 15cm，面层采用C25水泥混凝土厚 18cm。 2、新建砂石路支路共4条，长2356米，路面宽3.5米，路基宽4.5米，路基整平压实，碎石面层厚 15cm。 3、新建200吨圆形蓄水池2座、400吨圆形蓄水池2座，采用钢筋混凝土结构。钢筋采用I级、III级钢筋。池底基础垫层为C15，池底板、顶板、支柱及池壁为C25,均采用防水混凝土和20厚防水砂浆抹灰。 4、新建加压泵房1间，主体结构材料采用C25混凝土，基础为M7.5水泥砂浆石;砖墙M7.5浆砌红标砖，内墙、天、外墙均1:2合面，并刮腻子，内墙防水乳胶(白)、外墙防水乳胶(米)。 5、新建给水管：dn110*10.0PE管1640米。 6、新建泵房配电设施有配电箱2台，水动力设备控制箱2台，电缆线开关等配套设施若干。 | 里雍镇龙团村 | 陈娇娇 | 165.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2023〕6号 | 广西共裕建设工程有限公司 | 210.1203 | 2023-09-29 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 165.3781 | 完成
22 | 2023年鱼峰区里雍镇庭院经济 | 部分种植芒果树，部分种植菜园（根据季节调整，冬季主要为菜花、芥菜等） | 里雍镇龙团村 | 陈娇娇 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 无 | 无 | 2023-06-25 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 50 | 完成
23 | 柳州市鱼峰区里雍镇基田村六合屯饮水安全工程 | 新建深井1眼新建泵房1座，新建高位水池1座，安装潜水泵1套，一体化净水器1套，消毒设备1套，安装输配水管路 | 里雍镇基田村六合屯 | 韦同换 | 12.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西沛宇建设有限公司 | 80.3481 | 2022-11-25 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 75.51 | 完成
24 | 白沙镇王眉村粮豆轮作生产基地建设（先建后补） | 建立豇豆标准化示范基地150亩，实施水肥一体化（水肥灌溉系统设备一体机及附属工程等）。 | 白沙镇王眉村 | 吴子均 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 无 | 无 | 2023-05-30 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 27.3 | 完成
25 | 鱼峰区新安村毛木耳种植基地产能提升项目（先建后补） | 新建原材料堆场2000㎡，出菇棚14000㎡，培育车间大棚1500㎡，增设空调系统，自动喷淋系统。 | 白沙镇新安村 | 吴子均 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 无 | 无 | 2023-03-15 | 2023-08-24 | 2023-08-29 | 215 | 完成
26 | 鱼峰区白沙镇大电村大电屯（水稻产业）配套设施工程（以工代赈） | 新建M7.5浆砌砖渠道6条，抽水管道4条，泵房1座，其中干渠5条，干渠1#长541m、干渠2#239m，干渠3#长1131m、干渠4#长630m、干渠5#长273m，支渠1#长189m，1#离心泵吸水管段长36M，压水管段长438M，2#离心泵吸水管段长36m，压水管段长336M. | 白沙镇大电村 | 吴子均 | 79.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 无 | 无 | 2023-01-02 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 79.4091 | 完成
27 | 白沙镇红乐（水稻产业）配套设施项目 | 改建进水渠道，安装进水闸门一套，水轮泵一台，安装pe管道600米 | 白沙镇白沙社区 | 何政 | 42.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西一航建设工程有限公司 | 42.1277 | 2023-06-28 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 42.1277 | 完成
28 | 2023年鱼峰区白沙镇庭院经济 | 利用庭院附近的小块荒地、荒山等从事小果园、小菜园等小型经济园地的生产和经营。 | 白沙镇 | 何政 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 无 | 无 | 2023-06-01 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 50 | 完成
29 | 鱼峰区白沙镇果李产业基地配套道路硬化项目 | 新建一条1.8公里产业路 | 白沙镇王眉村 | 桑健 | 157.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西立晟建设工程有限公司 | 199.44 | 2023-06-10 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 157.5607 | 完成
30 | 白沙镇文旅产业路 | 修建0.55公里，宽4.5米的文旅产业道路 | 白沙镇白沙社区 | 桑健 | 53.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发发〔2023〕3号 | 广西汇联建设有限公司 | 79.32 | 2023-08-30 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 53.2644 | 完成
31 | 柳州市鱼峰区白沙镇白沙村六灶屯饮水安全工程 | 安装配水管路总长2484m，其中dn50衬塑复合钢管长1866m；dn32衬塑复合钢管长168m；dn25衬塑复合钢管长372m，入户管长78m。改善全屯80人饮水困难情况。 | 白沙镇白沙村 | 韦同换 | 14.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2023〕4号 | 无 | 无 | 2023-09-05 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 14.8562 | 完成
32 | 柳州市鱼峰区白沙镇大电村农田灌溉水坝建设项目 | 灌溉工程：新建农田灌溉水坝3座，农田灌溉水坝长为27.1m，坝高1.9m；农田灌溉水坝长为31.2m，坝高1.4m，农田灌溉水坝长32m，坝高1.45m。竣工碑1座。 | 白沙镇大电村 | 韦荣铭 | 60.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2023〕4号 | 无 | 无 | 2023-08-10 | 2023-10-26 | 2023-11-25 | 60.6556 | 完成
33 | 柳州市鱼峰区白沙镇大田村竹山屯水源补充工程 | 新建机井1座，新建泵房一座，安装DN50复合钢管36m，安装三相四线 BV4×16m ㎡配套架空电线40m，改善全屯250人饮水困难情况。 | 白沙镇大田村 | 韦同换 | 10.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2023〕4号 | 无 | 无 | 2023-08-10 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 10.309 | 完成
34 | 鱼峰区白沙镇大田村中间屯基础照明项目 | 在中间屯新建路灯42座 | 白沙镇大田村 | 何政 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西宏旭通信工程有限公司 | 11.64 | 2023-02-03 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 11.64 | 完成
35 | 鱼峰区白沙镇王眉村高崇屯农村污水治理项目 | 设沉沙池7座以及人工湿地等，铺设入户主管网1202米，支线管路约910米。 | 白沙镇王眉村 | 何政 | 70.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西柳地建设有限公司 | 70.6232 | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 70.6232 | 完成
36 | 王眉村社贝屯农村污水治理工程 | 围绕示范镇创建指标任务实施白沙镇农村污水处理项目，让当地农户的生活污水得到治理或资源化利用，有效提升人居环境。 | 白沙镇王眉村 | 何政 | 70.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西正晟建设工程有限公司 | 70.0474 | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 70.0474 | 完成
37 | 2023年产业奖补项目（到户类产业以奖代补） | 对脱贫户和监测户实施的种养殖产业按规模和奖补标准给予奖补，巩固特色产业发展，增加脱贫户收入 | 里雍镇、白沙镇 | 何芳义 | 228.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 无 | 无 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 228.851 | 完成
38 | 2023年螺蛳粉原材料产业奖补 | 对种植大户和经营主体实施的木耳、豇豆、麻竹达到规模标准的给予奖补 | 里雍镇、白沙镇 | 何芳义、谭冬敏 | 501.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 无 | 无 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 501.7227 | 完成
39 | 鱼峰区白沙镇大电村下送屯（水稻产业）配套设施工程（以工代赈） | 新建渠道5条总长2365m，其中1#干渠长度750m,1#支渠长度1325m，2#干渠长度242m，2#支渠长度12m，3#干渠长度36m。 | 白沙镇大电村下送屯 | 吴子均 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西振衡建设工程有限公司 | 101.9328 | 2023-03-01 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 68 | 完成
40 | 柳州市鱼峰区白沙镇大田村那见屯（水稻产业）配套设施工程 | (1)改建渠道总长为880n,渠道边墙、底板均采用C15砼浇筑。 (2)新建过路涵管共4处总长29m,1#预制砼管桩号0+685～0+689,长4m;2#预制砼管桩号0+720～0+734,长14m;3#预制砼管桩号0+742～0+747，长5m;4#预制砼管桩号0+869～0+875，长6m。 | 白沙镇大田村那见屯 | 吴子均 | 41.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西众联建设有限公司 | 44.5251 | 2023-01-30 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 41.7867 | 完成
41 | 鱼峰区白沙镇尧村饮水安全项目 | 新建闸阀井1座，新建减压阀井1座，安装输配水管路总长4902m,其中 PE100 1.6Mpa塑料管dn75管长102m；PE100 1.6Mpa塑料管dn63管长690m；PE100 1.6Mpa塑料管dn50管长300m；PE100 1.6Mpa塑料管dn40管长1140m；PE100 1.6Mpa塑料管dn32管长1746m；入户管按每户12m计，前9m采用PE1001.6Mpa塑料管dn25，后3m采用PPR1.6Mpa塑料管dn25，其中PE100 1.6Mpa塑料管dn25管总长693m，PPR 1.6Mpa塑料管dn25总长231m。 | 白沙镇白沙村尧村屯 | 吴子均 | 58.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西双通建设工程有限公司 | 72.7069 | 2023-03-17 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 58.1655 | 完成
42 | 鱼峰区白沙镇大电村高岭屯安全饮水工程 | 新建深井一口，泵房1座，100立方米高位水池1座，安装一体化净水器一套，智能启动柜（7.5KW）一套，消毒设备一套，三相四线420米，PE衬塑复合管5934米。受益人口70户295人，日均用水量44立方米/天 | 白沙镇大电村高岭屯 | 吴子均 | 65.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西中穗建筑工程有限公司 | 82.4462 | 2023-04-03 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 65.1325 | 完成
43 | 白沙镇大电村庙门水库挡土墙项目 | 新建庙门水库产业路、农业生产道路路基挡土墙总长度为 202.5m，采用重力式挡土墙。 | 白沙镇大电村 | 吴子均 | 9.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西立晟建设工程有限公司 | 9.7737 | 2023-09-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 9.4539 | 完成
44 | 鱼峰区清廉乡村示范建设 | 室外场地水泥浇筑硬化232平方米、地面漆面348.8平方米、墙面清理73.2平方米等，通过改善村庄公共环境，健全农村人居环境长效管护机制。 | 白沙镇王眉村、白沙村 | 吴子均 | 31.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 柳州世崇图文快印有限责任公司 | 35.2885 | 2023-01-03 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 31.0672 | 完成
45 | 鱼峰区王眉村委高崇屯沿线环境整治工程 | 路面硬化72平方米、地面硬化359平方米、路床整形359平方米等，通过改善沿线环境，健全农村人居环境长效机制。 | 白沙镇王眉村高崇屯 | 吴子均 | 33.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西佰川建设有限公司 | 35.8338 | 2022-12-21 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 33.2296 | 完成
46 | 鱼峰区里雍镇富龙村羊额山塘鱼螺养殖项目 | 本项目用于发展富龙村羊额屯鱼螺养殖，属于产业项目配套设施，包含新建拦水墙110m，新建土排水沟86m，清理山塘内淤泥4920m³。 | 里雍镇富龙村羊额屯 | 吴子均 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2023〕9号 | 广西一航建设工程有限公司 | 90.4314 | 2023-11-29 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 65 | 完成
47 | 柳州市鱼峰区里雍镇广实村有成屯生猪配套设施项目 | 有成屯生猪配套设施包含供水设施，供电设施、道路系统。本项目使用衔接资金完成配套设施中的道路建设，保障生猪养殖物流通畅，促进生猪养殖发展壮大。本项目道路总长1347m，喇叭口设计3处共107.5㎡，新建错车道2处共114㎡，新建挡土墙8处总长186m，新建过路涵管3处总长18m。 | 里雍镇广实村有成屯 | 吴子均 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2023〕9号 | 广西立晟建设工程有限公司 | 95.3662 | 2023-12-14 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 68 | 完成
48 | 柳州市鱼峰区里雍镇广实村亿辉生猪配套设施项目 | 亿辉生猪配套设施包含供水设施、供电设施、道路系统。本项目使用衔接资金完成配套设施中的道路建设，保障生猪养殖物流通畅，促进生猪养殖发展壮大。主线混凝路面长1416m，支线泥结石路面长496m，新建涵管5处长30m，新建错车道4处228㎡，喇叭口1处43㎡，换填不良土路面段3处264m。 | 里雍镇广实村 | 吴子均 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2023〕9号 | 广西立晟建设工程有限公司 | 102.4998 | 2023-12-20 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 65 | 完成
49 | 鱼峰区里雍镇富龙村羊额屯庭院经济建设项目 | 本项目用于发展当地种植庭院经济，包含种植果树212株，新建矮墙 525.5米，3米高毛石挡墙 25米，硬化生产路、生产用地面 3285.5㎡，透水砖铺装地面 177.5㎡等。 | 里雍镇富龙村羊额屯 | 吴子均 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2023〕9号 | 广西立晟建设工程有限公司 | 87.0733 | 2023-12-26 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 65 | 完成
50 | 里雍镇塘讯湾旅游产业配套设施建设(一期) | 新建渡口约350平方米（四类渡口），新建连接道路约为250平方米。并另外配套建设防撞护栏、挡土墙、栏杆等附属设施 | 里雍镇 | 桑健 | 260.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西一航建设工程有限公司 | 367.09 | 2023-10-31 | 2024-01-12 | 2024-01-24 |  | 完成
51 | 里雍中学路口-里雍中学安防工程 | 安防工程建设内容为新建 4 段波形护栏总长 376.5m，新建波形护栏均布设在道路左侧高路堤侧 | 里雍镇 | 桑健 | 4.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西业旺建设工程集团有限公司第七分公司 | 6.15 | 2023-10-31 | 2023-11-11 | 2023-11-20 | 4.8597 | 完成
52 | 鱼峰区里雍镇富龙村洋兀屯涵桥项目 | 主要包含 2 处产业道路提升改造，滚水坝9，挡土墙80m，水泥混凝土防护栏 97m，新建砼路面 56.4m，拆除56.4m 旧混凝土路面 | 里雍镇富龙村 | 桑健 | 157.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西立晟建设工程有限公司 | 88.27 | 2023-03-23 | 2023-09-28 | 2023-11-20 | 70.6164 | 完成
53 | 白沙镇水山村安防工程 | 道路安全生命防护工程位于水山村路段；路线全长 2.006 公里本项目设计内容主要有交通标志标线、波形梁护栏 | 白沙镇水山村 | 桑健 | 70.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 柳州市润泽园林有限公司 | 29.56 | 2023-06-08 | 2023年8月10日 | 2023-11-20 | 23.356033 | 完成
54 | 里雍镇红花村安防工程 | 本工程对路堤大于3m 侧增加波形护栏 | 里雍镇红花村 | 桑健 | 23.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西立晟建设工程有限公司 | 56.67 | 2023-01-05 | 2023-09-20 | 2023-11-20 | 44.7669 | 完成
55 | 里雍镇龙团村甘蔗产业道路安全提升工程 | 主要包含 2 处过水涵管改造，滚水坝10根，挡土墙123.2m，水泥混凝土防护栏166m，清除河道长度约110m，新建砼路面110m，拆除2根圆管涵和120旧混凝土路面 | 里雍镇龙团村 | 桑健 | 44.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西立晟建设工程有限公司 | 39.56 | 2023-09-20 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 31.2489 | 完成
56 | 2023年鱼峰区水稻、玉米、土豆、大豆奖补 | 1.补贴项目经审核后资金分三年下拨，第一年拨付50%，第二年拨付30%，第三年拨付20%。按照实际验收面积，测算每亩的补贴标准，对闲置、荒芜两年以上的非粮化”“非农化”耕地复耕种植粮食，每亩给予不高于1000元奖励。 2.2022年完成治理的耕地2024年继续种植粮食作物的给予200元/亩补贴。 3.2023年完成治理的耕地2024年继续种植粮食作物的给予300元/亩补贴. 4.2024年新增治理耕地种植粮食的给予500元/亩补贴。 | 白沙镇 | 韦荣铭 | 53.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 广西汇联建设有限公司 | 79.3206 | 2023-09-09 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 53.2644 | 完成
57 | 鱼峰区2023年稳定糖料蔗产业奖补 | 补贴面积666.67亩，补贴标准150元/亩。 | 里雍镇 | 韦荣铭 | 31.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2023〕9号 | 柳州市润泽园林有限公司 | 39.5556 | 2023-09-20 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 31.2489 | 完成
58 | 2023年鱼峰区农产品“三品一标”认证补贴项目 | 对2022年8月以来认证获得农业农村部绿色食品的6个农业经营主体进行补贴，激励一批有示范带动力强的农业龙头企业（合作社）和区域影响力的公共品牌、提高我区品牌知名度，市场占有率,带动农产品质量安全水平稳步提升。 | 里雍镇、白沙镇 | 韦荣铭 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕8号 | 无 | 无 | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 18 | 完成
59 | 里雍镇龙团村抗旱灌溉水源整治工程 | 本项目建设内容主要包括灌溉工程。 1、灌溉工程:新建农田灌溉水坝1座，坝长 24m、最大坝高 3.8m，挡水高度 2.65m, 灌溉管道共1条，DN110PE管，总长约2310m，新建抽水井1座，直径0.2m，深100m。 2、其他工程:新建竣工碑1座，1200X800 不锈钢警示牌 4块。 | 柳州市鱼峰区里雍镇龙团村 | 韦荣铭 | 72.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕4号 | 广西众联建设有限公司 | 74.6414 | 2023-08-25 | 2023-11-24 | 2023-11-17 | 72.4415 | 完成
60 | 鱼峰区里雍镇富龙村土豆示范基地配套设施 | 10kV电源接自10kV龙江线羊额支线11号，供电容量250kVA，新建10kV线路长0.75km | 柳州市鱼峰区里雍镇富龙村 | 韦荣铭 | 99.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕4号 | 广西众联建设有限公司 | 68.5198 | 2023-06-30 | 2023-08-29 | 2023-08-25 | 99.9553 | 完成
61 | 里雍镇富龙村抗旱灌溉水源整治工程项目 | 新建山塘1座，面积约2400平方米；新建抽水井3座及其配套抽水设备2套；新建渠道约4800米；新建灌溉管约4800米。 | 柳州市鱼峰区里雍镇富龙村 | 韦荣铭 | 80.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鱼农领发〔2022〕4号 | 广西众联建设有限公司 | 267.9001 | 2023-08-27 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 80.37 | 完成