鱼政发〔2021〕21号

鱼峰区人民政府

关于印发《鱼峰区2021年沼气安全生产管理

项目实施方案》的通知

各镇人民政府、各有关单位：

《鱼峰区2021年沼气安全生产管理项目实施方案》已经区人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

鱼峰区人民政府

2021年8月31日

鱼峰区2021年沼气安全生产管理项目实施方案

根据《自治区农业农村厅办公室关于印发2021年农村能源建设补助市县项目实施方案的通知》（桂农厅办发〔2021〕70号）要求，为做好我区2021年沼气安全生产管理项目，特制定本方案。

一、指导思想

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密围绕实施乡村振兴战略总目标，认真落实自治区领导关于加强沼气安全生产管理的批示指示精神，有效摸清闲置户用沼气池使用现状，推进沼气设施安全处置工作，加强管护，确保安全，巩固沼气建设成果，促进我区农村能源事业又好又快发展。

1. 领导机构

为加强组织领导，确保项目顺利开展，取得实效，特成立项目领导小组。

组 长：张 燕 柳州市鱼峰区人民政府副区长

副组长：吴子均 柳州市鱼峰区农业农村局局长

成 员：韦荣铭 柳州市鱼峰区农业农村局副局长

周景书 里雍镇副镇长

韦榜软 白沙镇副镇长

领导小组负责项目的组织实施和重大问题的协调解决。领导小组下设办公室，负责项目有关技术服务指导、项目的验收、材料收集汇报等日常工作任务。办公室设在区农业农村局，办公室主任：张英彬，联系电话：0772-3162903。

1. 目标任务

开展沼气设施普查工作，计划对全区范围内户用沼气池使用情况开展现场调查。为下一步科学推进沼气池安全处置和维护提供数据支撑。结合普查工作同步开展沼气安全生产宣传和隐患排查。

四、本地区沼气建设基本情况

根据2019年全国可再生能源统计数据，鱼峰区累计建设户用沼气池5681座，其中根据柳江区移交里雍、白沙两镇有档案的户用沼气池有3541座，具体数量于本次调查中查实。涉及两镇16个村委会，182个自然屯，2954户。其中里雍镇10个村委，101个自然屯，1513户；白沙镇6个村委，81个自然屯，1441户。

五、工作步骤

由区农业农村局组织开展年度沼气安全生产管理项目，以组织乡镇的方式开展，具体如下：

**（一）沼气设施普查。**

**1. 信息录入。**项目由区农业农村局指定专门负责人将历年建池档案梳理，使用广西沼气设施核验管理系统进行录入（完成时间：2—3个月）

**2. 技术培训。**区农业农村局负责对两镇调查工作人员进行技术培训，对广西沼气设施核验管理系统APP具体操作进行现场示范演示。

**3. 现场调查。**委托乡镇、村委工作人员，按录入资料情况，以行政村为单位，对全区沼气池进行现场调查，使用广西沼气设施核验管理系统APP，现场拍照并上传相关数据，如建池地点（APP自动记录经纬度）、户主信息、沼气池使用情况、农户对沼气池的使用（改造）意愿等。

现场调查人员也应对沼气设施及管道安装等进行安全性检查，存在安全隐患的应及时通知相关负责人和相关部门。

**（二）沼气安全生产宣传工作。**

通过发放宣传材料、进村现场宣讲、制作安全生产宣传横幅等进行沼气安全生产宣传。宣传活动一年至少开展4次，宣传要到户。

**（三）整理归档项目材料，编写工作总结。**

六、进度安排

**（一）**4—6月，整理内业，梳理历年建池档案并将档案导入广西沼气设施核验管理系统APP；

**（二）**7—8月，组织培训调查人员，明确要求，熟悉核验APP使用，统一调查方式方法。

**（三）**9—11月，现场调查，通过核验APP填报情况，拍照上传；安全生产宣传；隐患排查。（9月底前完成全区沼气池在档总数的30%以上，10月底前完成80%以上）

**（四）**12月,通过核验系统整理材料，建立相关档案。由区农业农村局组织验收，参照户用沼气池验收办法进行抽验，出具验收情况报告。

七、保障措施

**（一）组织机构保障。**

**1.** 沼气安全生产管理项目领导小组：对项目进行宏观领导与监测，负责项目的总体策划，统筹和协调各方资源，对项目实施过程进行监督管理，对项目阶段性工作目标进行检查督导，提高建设项目的管理水平。

**2.** 沼气安全生产管理项目办公室：负责项目的总体策划、组织实施，确立阶段性工作目标，制订具体任务和实施方案，对项目实施过程控制和目标管理。负责沼气安全生产管理项目日常工作。

**（二）技术保障。**

区农业农村局加强对沼气安全生产管理项目工作技术方面的指导，指导镇、村两级工作人员开展沼气设施普查，负责沼气设施信息录入、现场调查以及协助沼气安全生产宣传工作。加强对相关人员的业务培训，提高相关人员业务水平，在沼气安全生产管理项目领导小组的统一部署下负责把关项目技术，确保项目按时按量顺利完成。

**（三）安全保障。**

上岗前要强化对相关人员的安全教育，牢固树立安全意识，同时，在开展沼气安全隐患排查和处置过程中，要按行业技术流程，规范操作，杜绝安全生产事故的发生。

附件：鱼峰区户用沼气池排查任务分解表

公开方式：主动公开

鱼峰区人民政府办公室 2021年8月31日印发

附件：

|  |
| --- |
| 鱼峰区户用沼气池排查任务分解表 |
| 序号 | 乡镇 | 村居委 | 自然屯 | 户数 | 普查时间 | 负责人 |
| 1 | 里雍 | 10 | 101 | 1513 | 8-11月 | 周景书 |
| 2 | 白沙 | 6 | 81 | 1441 | 8-11月 | 韦榜软 |
| 合计 | 16 | 182 | 2954 |  |  |