广西壮族自治区柳州市

鱼峰区人民政府文件

鱼政发〔2026〕7号

鱼峰区人民政府
关于印发《鱼峰区落实2026年市政府为民
办实事工作任务分工方案》的通知

各镇人民政府、各街道办事处，区直国家机关各部门，各人民团体，各事业单位：
为切实做好2026年为民办实事工作，确保2026年柳州市政府为民办实事任务全面完成，现将任务分解下达（见附件）并提出以下要求：
一、加强领导，明确责任，确保项目顺利实施
各牵头部门要加强对所承办的市级为民办实事工作的组织领导，实行主要领导负总责、分管领导具体抓的工作责任制，将承办的事项纳入本部门年度工作计划。建立牵头部门与责任部门协调配合工作机制，共同研究制定切实可行的实施方案，量化目标任务，制定措施办法，明确时间步骤，明确牵头部门和责任部门的职责，确保各项目标任务有人管、有人抓，不缺项、不漏项，按照实施方案分工合作，责任单位要主动配合牵头单位，共同完成目标任务。
二、跟踪督查，定期通报，确保项目落到实处
适时召开专项推进会，协调实施中遇到的困难和问题，确保为民办实事项目如期推进。区委区政府督查绩效办要对市级为民办实事工作开展持续跟踪督查、督办，通过明查暗访等多种方式，定期检查和通报进展情况。各牵头部门要按时间节点（4月1日、7月1日、9月25日、12月3日）通过综办系统将市级为民办实事项目的进展情况报送区委区政府督查绩效办，各责任单位要提前3日将进展情况报送牵头单位。
三、加强监督，专项考核，确保项目全面完成
将落实市级为民办实事目标任务纳入年度绩效考核，具体考核办法由区委区政府督查绩效办制定。由牵头单位对相关责任单位进行绩效考核，年底前将责任单位在材料报送、配合完成实事项目、考核得分确认等方面的绩效考核情况及佐证材料报区委区政府督查绩效办。
各牵头单位要主动通过适当方式，及时向公众公布为民办实事项目的进展情况，让为民办实事项目全过程接受市民群众监督。

附件：鱼峰区落实2026年市政府为民办实事工作任务分工方案



鱼峰区人民政府
2026年4月9日

（公开前需经政府信息公开审查）
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附件
鱼峰区落实2026年市政府为民办实事工作任务分工方案

	序号
	标题
	实事内容
	市级牵头单位
	市级责任单位
	市级完成标准
	城区牵头单位
	城区责任单位

	1
	更新一批市区中小学校课桌椅
	为市区中小学校更新高度可调节的课桌椅22763套。
	市教育局
	各城区人民政府，市财政局
	完成22763套市区中小学校课桌椅更新。
	区教育局
	各中小学校

	2
	改善分散供养特困人员居住条件
	为3000名60岁以上分散供养特困人员配备居家基本生活设施。
	市民政局
	各县（区）人民政府，市财政局
	完成为3000名60岁以上分散供养特困人员配备居家基本生活设施。
	区民政局
	区财政局

	3
	促进重点群体就业
	开发公益性岗位1500个以上；为1.2万以上特定高校毕业生发放一次性求职补贴；支持小微企业吸纳重点就业人员1100人以上。
	市人力资源社会保障局
	各县（区）人民政府，市财政局
	完成1500个公益性岗位开发，发放高校毕业生一次性求职补贴1.2万以上，支持重点困难人员就业1100人以上。
	区人力资源社会保障局
	

	4
	改善龙潭公园周边交通条件
	优化龙潭公园周边交通设施，增设集散中心及智慧停车诱导系统。
	市自然资源和规划局
	鱼峰区人民政府，市公安局、市财政局、市住房城乡建设局、市林业和园林局，市城建集团
	完成龙潭公园周边交通设施改造。
	天马街道
	区交通局、区自然资源局、区综合行政执法局、鱼峰交警支队

	5
	实施住宅小区无障碍、适老化改造
	实施100个以上住宅小区无障碍、适老化设施改造。
	市住房城乡建设局
	各县（区）人民政府
	实施小区无障碍、适老化设施改造100个以上。
	区住房城乡建设局
	区民政局、区财政局、区执法局、区发改局、鱼峰区各街道

	6
	实施AI赋能社区养老项目
	建设10个康养驿站，为约1万名重点老年群体提供智能监测、康复指导等服务。
	市民政局
	各城区人民政府，市财政局、市卫生健康委
	完成10个康养驿站建设。
	区民政局
	区卫生健康局

	7
	增加普惠托育服务
	通过奖补，新增800个普惠托位。
	市卫生健康委
	各县（区）人民政府，市财政局
	增加800个普惠托位。
	区卫生健
康局
	各镇、街道

	8
	为重度失能参保人员提供照护服务
	为3000名以上重度失能的长期护理保险参保人员，提供长期照护服务。
	市医保局
	各县（区）人民政府，市财政局
	完成为3000名以上重度失能人员提供长期照护服务。
	区医保局
	各镇、街道

	9
	为持证残疾人提供基本型辅助器具适配服务
	为约1500名有需求的持证残疾人提供基本型辅助器具适配服务。
	市残联
	各县（区）人民政府，市财政局
	完成为1500名持证残疾人适配基本型辅助器具。
	区残联
	各镇、街道

	10
	新增一批智慧驿站公厕
	引入社会资本，在市区新建至少10座智慧驿站公厕。
	市城市管理局
	各城区人民政府，市发展改革委、市自然资源和规划局、市财政局、市投资促进局
	完成10座智慧驿站公厕建设。
	区综合行政执法局
	[bookmark: _GoBack]区环卫所、区征补中心、区财政局、区自然资源局、区住建局、区农业农村局、区市场监督管理局、各镇各街道、鱼峰生态环境局、龙潭公园管理处、江滨公园管理处、鱼峰山公园管理处、市自来水公司、市供电局鱼峰分局
























鱼峰区人民政府办公室                     2026年4月9日印发
